РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2016                                       № 134                             ст-ца Казанская

Об утверждении годового отчета

за 2015 год о реализации муниципальной

программы Верхнедонского района

«Доступная среда »

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнедонского района от 03.09.2013 № 906  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района»,  от 04.09.2013 № 911 «Об утверждении  Методических   рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Верхнедонского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет за 2015 год о реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1058, согласно приложению.

2. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Верхнедонского района по социальным вопросам –  Фомичева В.Е.

Глава Администрации

Верхнедонского района                                                                       А.Г. Болдырев

Постановление вносит отдел

социальной защиты

населения Администрации Верхнедонского района

Верно.

| Управляющая делами Администрации |  | Т.И. Шабельская |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению

Администрации Верхнедонского района

от 18.02.2016 № 134

Годовой отчет

за 2015 год о реализации муниципальной программы

Верхнедонского района «Доступная среда»

Муниципальная  программа Верхнедонского района «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1058 «Об утверждении муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда»». Ответственным исполнителем муниципальной программы является - Отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, участниками программы  - Администрация Верхнедонского района Ростовской области, отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Верхнедонского района, отдел образования Администрации Верхнедонского района.

В течение 2015 года в связи с уточнением финансирования отдельных программных мероприятий постановлениями Администрации Верхнедонского района «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1058 «Об утверждении муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда»  от 25.03.2015 № 289, от 05.06.2015 № 482, от 22.06.2015 № 512, от 21.08.2015 № 659,  от 06.10.2015 № 831, вносились изменения  и дополнения в муниципальную программу.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось всего: 3180,8  тыс. рублей, фактически исполнено 2908,0  тыс. рублей (91,4%). В соответствии с постановлением Администрации Верхнедонского района  от  03.09.2013 № 906  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района»  приказом заведующего отделом социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района от 12.11.2014 № 38/1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год. В течение 2015 года в связи с уточнением финансирования отдельных программных мероприятий в приказ вносились изменения и дополнения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»  (далее – подпрограмма 1)

в 2015 году всего планировались денежные средства в объеме  - 3178,7  тыс.рублей, фактические расходы денежных средств  составили – 2906,9 тыс.рублей (91,5%) в т.ч:

расходы федерального бюджета на 2015 год планировались в объеме 2208,4 тыс.рублей, фактически  составили 2019,7 тыс.рублей (91,5%).

расходы областного бюджета на 2015 год планировались в объеме 832,9 тыс.рублей, фактически  составили – 761,8 тыс.рублей (91,5%).

расходы местного бюджета на 2015 год планировались в объеме 127,9 тыс.рублей, фактически  составили – 124,8 тыс.рублей (97,6%).

расходы внебюджетных источников на 2015 год планировались в объеме 9,5 тыс.рублей, фактически  составили – 0,6 тыс.рублей (6,3%).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе.

В рамках  реализации основных мероприятий подпрограммы  1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» по состоянию на 1 января 2016 года все запланированные объекты  адаптированы в целях обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в полном объеме. Запланированные средства местного бюджета освоены в полном объеме.

1.МБОУ Верхнедонского района Шумилинская средняя общеобразовательная школа (Мероприятия по реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»), оборудована для инклюзивного образования детей: закуплен и установлен  аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей, аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей и детей с нарушением речи,  оборудована сенсорная комната в составе: воздушно-пузырьковая колонна, разноцветная гроза, сухой бассейн, шарики пластмассовые, напольный фибероптический ковер "Звездное небо", пучек фибероптических волокон с боковым точечным свечением "Звездный дождь", комплект "Золотой уголок", большой сенсорный уголок, интерактивная панель "Лунная ночь". ;

2.МБОУ Верхнедонского  района "Верхнедонская гимназия" (Мероприятия по реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы») проведены работы по архитектурной доступности здания, закуплен мобильный лестничный подъемник, аппаратно – программный комплекс для слабослышащих детей и детей с нарушением речи.

3.Вход в здание социально-реабилитационного отделения в ст. Мигулинской МБУ Верхнедонского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» оборудован пандусом.

4. Выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации по адаптации здания для инвалидов и других МГН для нужд Социально-реабилитационного отделения муниципального бюджетного учреждения Верхнедонского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество». (далее – подпрограмма 2)  в 2015 году  планировались  денежные средства в объеме всего: 2,1  тыс.рублей, фактические  расходы составили - 1,1 тыс.рублей (52,4%) в т.ч:

расходы федерального бюджета на 2015 год планировались в объеме 2,1 тыс.рублей, фактически  составили - 1,1 тыс.рублей (52,4%).

По состоянию на 1 января 2016 года освоены средства федерального бюджета в сумме 1,1 тыс.рублей по причине того что, мероприятие носит заявительный характер.

В ходе анализа и мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что основные мероприятия исполнены в полном объеме в установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий отсутствуют.

Годовой отчет  подготовлен  согласно пункту 4 раздела 7 приложения к постановлению  Администрации Верхнедонского района от 04.09.2013 № 911 «Об утверждении  Методических   рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Верхнедонского района» .

В связи с отсутствием в качестве участников программы сельских поселений отсутствует информация «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, по муниципальным образованиям за год» (таблица 13а).

В связи с тем, что в программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены,   таблица № 15 отсутствует.

В связи с тем,  что при  проведении торгов в целях закупки специального оборудования по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов и других МГН,  экономии  бюджетных средств не сложилось, информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной  программы  Верхнедонского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году (таблица № 17) отсутствует.
         Перераспределение бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Верхнедонского района в отчетном году не производилось, данные для таблицы № 18 отсутствуют.

Предпринимательская и иная приносящей доход деятельность, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Верхнедонского района в рамках данной программы не предусмотрена (информация для заполнения таблицы № 21 отсутствует).

Муниципальное  задание в рамках реализации данной муниципальной программы подведомственным учреждениям в отчетном году не устанавливалось (информация для заполнения таблицы № 22 отсутствует)
          Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 2 к годовому отчету (таблице № 13). Сведения о выполнении  мероприятий в разрезе исполнителей приведены в приложении 3 (таблице № 14).  Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий приведены в приложении № 4 (таблице № 16).   Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому отчету.

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в отчетном периоде реализацию мероприятий муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда» следует признать эффективной.

Управляющая делами                                                               Т.И.Шабельская

### Приложение №1 к годовому отчету

### за 2015 год о реализации муниципальной программы

### Верхнедонского района «Доступная среда»

Оценка эффективности муниципальной программы

Верхнедонского района «Доступная среда»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Верхнедонского района «Доступная среда»  проводиться в соответствии с разделом VI « Методика оценки эффективности муниципальной программы»  с использованием показателей выполнения Программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений.

1. Проведение количественных оценок эффективности Программы по направлениям:

1.1. Степень достижения запланированных результатов (целей и решения задач) муниципальной  программы Верхнедонского района  (оценка результативности);

1.2.Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

1.3 Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

  - Расчет результативности муниципальной  программы Верхнедонского района (данные по выполнению каждого показателя приведены в таблице 13) :

Е= (15/10 +10/15+1/1+45/45+15/10) / 5 = 1,4 (140 %)

Значение показателя результативности Е более 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая.

1.2.Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств) (таблица 16)

П= 124,8/127,9*100%= 97,58 %

Значение показателя результативности Е и значение показателя полноты использования бюджетных средств П более 80 процентов, степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

1.3 Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Э= 97,58/140= 0,70

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э менее 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

2. Качественная оценка социальной эффективности муниципальной  программы Верхнедонского района «Доступная среда»  оценивается улучшению качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

### Приложение № 2 к годовому отчету

### за 2015 год о реализации муниципальной программы

### Верхнедонского района «Доступная среда»

### Таблица № 13

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальная программа Верхнедонского района

«Доступная среда»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измер ения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Верхнедонского района «Доступная среда» |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Ростовской области | процентов | 5 | 10 | 15 | Показатель выполнен |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | Процентов | - | 5 | 10 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 1.1. | Принятие нормативного правового акта Правительства Ростовской области об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации | Ед. | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен |
| 1.2. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 20 | 45 | 45 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | % | 5 | 10 | 15 | Показатель выполнен |

### Приложение №3 к годовому отчету

### за 2014 год о реализации муниципальной программы

### Верхнедонского района «Доступная среда»

### Таблица № 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Верхнедонского района

«Доступная среда»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 1.1. | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Заместитель заведующего ОСЗН-Е.И.Булаткина | 2014 | 2020 | 2014 | 2015 | Разработка и формирование карты доступности объектов и услуг | Сформирована карта доступности объектов и услуг | нет |
| 1.2. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Верхнедонского района, Отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, Отдел образования Администрации Верхнедонского района, отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Верхнедонского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | оснастить приоритетные объекты социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | оснащены приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | нет |
| 1.3. | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Верхнедонского района, Отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, Отдел образования Администрации Верхнедонского района, отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Верхнедонского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Собрать сводную информацию, на основании общественного мнения инвалидов, позволяющую объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Проведен опрос инвалидов по оценке доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, | нет |
| 1.4. | Принятие нормативно-правового акта главы Администрации района об обеспечении на территории Верхнедонского района беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации | Отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области Заместитель заведующего ОСЗН-Е.И.Булаткина | 2014 | 2020 | 2014 | 2015 | Реализация прав инвалидов Соблюдение требований по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации | Принято постановление Администрации района от 10.12.2015 № 1033 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2020 годы» | нет |
| 1.5. | Координация работы по исполнению муниципальной Программы | Отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области Заместитель заведующего ОСЗН-Е.И.Булаткина | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов | нет |
| 1.6. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе по объектам и мероприятиям: | Администрация Верхнедонского района Ростовской области, отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Верхнедонского района, отдел образования Администрации Верхнедонского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Оснащены приоритетные объекты социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | нет |
| Адаптация здания МБУЗ "ЦРБ Верхнедонского района" (здание взрослой поликлиники) в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | МБУЗ "ЦРБ Верхнедонс кого района" | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация здания МБУЗ "ЦРБ Верхнедонского района" (здание стоматологии) в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | МБУЗ "ЦРБ Верхнедонс кого района" | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация здания МБУЗ "ЦРБ Верхнедонского района" (здание скорой помощи) в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | МБУЗ "ЦРБ Верхнедонс кого района" | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация здания МБОУ Верхнедонского района "Верхнедонская гимназия" (Мероприятия по реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы») в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | Отдел образования Администрации Верхнедонского района | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация здания МБДОУ Верхнедонского района Казанский детский сад "Родничек" филиал МБДОУ №2 «Березка» в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | Отдел образования Администрации Верхнедонского района | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация здания МБДОУ Верхнедонского района Казанский детский сад № 2 "Березка" в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | Отдел образования Администрации Верхнедонского района | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация здания МБОУ Верхнедонского района "Центр психолого-медико-социального сопровождения" в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | МБОУ Верхнедонского района "Центр психолого-медико-социального сопровождения" | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация здания Администрации Верхнедонского района в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | Администрация Верхнедонского района Ростовской области | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация здания Отдела социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | Отдел социальной защиты населения Администрация Верхнедонского района Ростовской области | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация части здания отдела ЗАГС Администрации Верхнедонского района в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | Администрация Верхнедонского района Ростовской области | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация части здания МБУ Верхнедонского района «МФЦ» в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | Администрация Верхнедонского района Ростовской области | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация здания МБУ Верхнедонского района "ЦСО» в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН. | МБУ Верхнедонского района "ЦСО» | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация здания МБОУ Верхнедонского района "Верхнедонская гимназия" спортивный комплекс в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | Отдел образования Администрации Верхнедонского района | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация здания МБУК Верхнедонского района "Межпоселенческий Дом культуры" в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрация Верхнедонского района Ростовской области | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация здания МБОУ ДОД "ЦДТ Верхнедонского района" в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрация Верхнедонского района Ростовской области | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация здания МБОУ Верхнедонского района "Верхнедонская гимназия" в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | Отдел образования Администрации Верхнедонского района | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация здания МБОУ Верхнедонского района Шумилинская «СОШ» (Мероприятия по реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы») в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | Отдел образования Администрации Верхнедонского района | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Адаптация здания МБУ Верхнедонского района «ЦСО» социально-реабилитационное отделение в ст. Мигулинской (Мероприятия по реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда») в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | МБУ Верхнедонского района «ЦСО» | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| 1.7. | Укрепление противопожарной безопасности учреждений социального обслуживания населения домов-интернатов для престарелых и инвалидов в рамках исполнения государственного задания | МБУ Верхнедонского района «ЦСО» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| 1.8. | Оформление медицинской документации участникам и инвалидам войны для прохождения освидетельствования в органах медико-социальной экспертизы по вопросам получения, продления или усиления группы инвалидности при наличии медицинских показаний | МБУ Верхнедонского района «ЦСО» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| 1.9. | Организация работы по оказанию пожилым людям и инвалидам социально-консультативной помощи, психолого-педагогической поморщи, социально-правовой защиты (мобильная бригада) | МБУ Верхнедонского района «ЦСО» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| 1.10 | Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по адаптации здания для инвалидов и других МГН для нужд Социально-реабилитационного отделения муниципального бюджетного учреждения Верхнедонского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | МБУ Верхнедонского района «ЦСО» | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |
| 2.1 | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Соблюдение законодательства по реализации прав инвалидов и других МГН | нет |

### Приложение № 4 к годовому отчету

### за 2015 год о реализации муниципальной программы

### Верхнедонского района «Доступная среда»

### Таблица  № 16

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

«Доступная среда»

за 2015 год

| Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Верхнедонского района «Доступная среда» | всего | 3180,8 | 2908,0 |
|  | федеральный бюджет | 2210,5 | 2020,8 |
|  | областной бюджет | 832,9 | 761,8 |
|  | местный бюджет | 127,9 | 124,8 |
|  | внебюджетные источники | 9,5 | 0,6 |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 3178,7 | 2906,9 |
|  | федеральный бюджет | 2208,4 | 2019,7 |
|  | областной бюджет | 832,9 | 761,8 |
|  | местный бюджет | 127,9 | 124,8 |
|  | внебюджетные источники | 9,5 | 0,6 |
| 1.1 Мероприятие 1 Адаптация здания МБОУ Верхнедонского района Шумилинская «СОШ» (Мероприятия по реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы») в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | всего | 1025,5 | 762,8 |
|  | федеральный бюджет | 722,6 | 534,0 |
|  | областной бюджет | 272,5 | 201,4 |
|  | местный бюджет | 30,4 | 27,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Мероприятие 2 Адаптация здания МБОУ Верхнедонского района «Верхнедонская гимназия» (Мероприятия по реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы») в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | всего | 2046,2 | 2046,1 |
|  | федеральный бюджет | 1485,8 | 1485,7 |
|  | областной бюджет | 560,4 | 560,4 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Мероприятие 3 Адаптация здания МБУ Верхнедонского района «ЦСО» социально-реабилитационное отделение в ст. Мигулинской в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | всего | 30,0 | 29,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 29,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Мероприятие 4 Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по адаптации здания для инвалидов и других МГН для нужд Социально-реабилитационного отделения МБУ Верхнедонского района «ЦСО» | всего | 77,0 | 68,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 67,5 | 67,5 |
|  | внебюджетные источники | 9,5 | 0,6 |
| Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего | 2,1 | 1,1 |
|  | федеральный бюджет | 2,1 | 1,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 Мероприятие 1 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего | 2,1 | 1,1 |
|  | федеральный бюджет | 2,1 | 1,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

### Приложение № 5 к годовому отчету

### за 2015 год о реализации муниципальной программы

### Верхнедонского района «Доступная среда»

### Таблица 19

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхнедонского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Верхнедонского района в 2015 году Муниципальная программа Верхнедонского района «Доступная среда» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкций, дооборудования техническими средствами адаптации (Адаптация здания МБОУ Верхнедонского района "Верхнедонская гимназия" в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН) | 70% | 26,4% | 1485,7 | 100 | 560,4 | 100 |
| Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкций, дооборудования техническими средствами адаптации (Адаптация здания МБОУ Верхнедонского района "Шумилинская средняя общеобразовательная школа" в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН) | 70% | 26,4% | 534,0 | 51,72 | 201,4 | 19,52 |
| ВСЕГО: | 70% | 26,4% | 2019,7 | 151,72 | 761,8 | 119,52 |

### Приложение №6 к годовому отчету

### за 2015 год о реализации муниципальной программы

### Верхнедонского района «Доступная среда»

### Таблица 20

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий муниципальной программы Верхнедонского района в 2015году Муниципальная программа Верхнедонского района «Доступная среда» Субсидия на проведение мероприятий по формированию в Ростовской области сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы» в 2015 году» |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкций, дооборудования техническими средствами адаптации (Адаптация здания МБОУ Верхнедонского района "Верхнедонская гимназия" в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН) | 26,4% | 3,6% | 560,4 | 100 | 0 | 0 |
| Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкций, дооборудования техническими средствами адаптации (Адаптация здания МБОУ Верхнедонского района "Шумилинская средняя общеобразовательная школа" в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН) | 26,4% | 3,6% | 534,0 | 51,72 | 27,4 | 3,26 |
| ВСЕГО: | 26,4% | 3,6% | 1094,4 | 151,72 | 27,4 | 3,26 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |

### Управляющая делами                                                                        Т.И.Шабельская