**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» за первое полугодие 2015 год

Муниципальная программа Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Вернедонского района Ростовской области от 10.10.2013 1057 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2014 году в бюджете Верхнедонского района предусмотрено142 468,7 тыс. рублей, в том числе 19 928,9 тыс. рублей из федерального бюджета, 114 136,9 тыс. рублей из областного бюджета и 3 752,3 тыс. рублей из местного бюджета, 4 650,6 тыс. рублей внебюджетные средства. Ответственным исполнителем является отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, участники муниципальной программы: отдел образования Администрации Верхнедонского района Ростовской области; МБУ Верхнедонского района «МФЦ»; МБУ Верхнедонского района «ЦСО»; Администрация Верхнедонского района Ростовской области.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Старшее поколение» (далее – Подпрограмма 3).

 В соответствии с постановлением Администрации Верхнедонского района Ростовской области от 03.09.2013 № 906 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовской области» приказом отдела социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области от 15.10.2013 № 41 утвержден план реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 65 643,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2015 фактическое освоение средств составило 41 218,2 тыс. рублей или 62,8%. В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение шестнадцати мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2015. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы средства, льготной категории граждан, необходимые для предоставления социальных выплат выданы в срок и в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 42 272,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2015 фактическое освоение средств составило 21 904,6 тыс. рублей или 51,8%. В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано выполнение двадцати двух мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2015. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы средства льготной категории граждан, необходимые для предоставления социальных выплат выданы в срок и в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2015 год предусмотрено 34 553,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2015 фактическое освоение средств составило 17235,7 тыс. рублей или 49,9%. В рамках плана реализации Подпрограммы 3 запланировано выполнение четырех мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2015. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы было утверждено муниципальное задание на 2015 год, средства необходимые для выполнения муниципальной программы выделены в полном объеме, проводилась работа по выявлению лиц, изъявивших желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программыВерхнедонского района «Социальная поддержка граждан» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за первое полугодие 2015 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

Отдела социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области за первое полугодие 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Верхнедонского района на реализацию муниципальнойпрограммы, тыс. руб. | Заключено контрактов на01.07.2015 год, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на 01.07.2015 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 142468,7 | 80358,5 |  |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  | 65643,0 | 41218,2 |  |
| 1.1.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Верхнедонском районе | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Государственные пенсии выплачиваются 32 пенсионерам | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1814,9 | 846,9 |  |
| 1.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 303 человека получили льготы в виде денежных выплат  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3644,5 | 1965,0 |  |
| 1.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 1133 человека получили льготы в виде денежных выплат  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 13743,1 | 6988,6 |  |
| 1.1.4 | Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов  | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 99 человек получили льготы на бесплатный проезд, зубопротезирование, льготные медикаменты | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 430,9 | 190,6 |  |
| 1.1.5 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 19 человек получили льготы в виде денежных выплат  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 189,3 | 97,1 |  |
| 1.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 1099 человек получили льготы в виде денежных выплат | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 22719,7 | 16348,3 |  |
| 1.1.7 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 785семьям была назначена и выплачена субсидия на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4661,9 | 3286,6 |  |
| 1.1.8 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 26 человек получили материальную помощь на погребение | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 228,6 | 111,9 |  |
| 1.1.91 | 1.91. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживание в соответствии с пунктами 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии состатьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области»  | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И., Директор Яковчук А.А. | созданы условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 9279,9 | 4082,0 |  |
| 1.1.10 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. |  |  |  | 454,9 | 68,3 |  |
| 1.1.11 | Предоставление мер социальной поддержки по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 27получателям назначена и выплачена денежная выплата «Почетный Донор России» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 332,3 | 324,8 |  |
| 1.1.12 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 1059 федеральных льготников получили льготы в виде денежных выплат на оплату ЖКУ  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7911,5 | 6829,9 |  |
| 1.1.13 | Предоставление льгот на подписку газеты «Искра» льготным категориям граждан | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Фомичев В.Е. | 930льготникам была предоставлена льготная подписка на газету «Искра» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 151,1 | 69,9 |  |
| 1.1.14 | Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 18 человек получили льготы в виде денежных выплат | 01.06.2015 | 31.12.2015 | 80,4 | 8,3 |  |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Объемы средств, необходимые для предоставления социальных выплат на 2015 год определены | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Средства льготной категории граждан, необходимые для предоставления социальных выплат выделяются в срок и в полном объеме | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2: «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |
| 2.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  | 42272,0 | 21904,6 |  |
| 2.1.1 |  Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Отделом закуплено 213путевок в санаторно-оздоровительные лагеря и в стационарные оздоровительные лагеря, за 1 полугодие оздоровлено 74 ребенка 17 выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные путевки | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3180,0 | 3109,8 |  |
| 2.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 225 детей 1-2 года жизни пользуется льготами которые предоставляются ОСЗН в денежном выражении | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3118,4 | 1179,7 |  |
| 2.1.3 |  Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей  | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 237 детей из многодетных семей получают меры социальной поддержки в денежном выражении | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2582,2 | 992,3 |  |
| 2.1.4 |  Выплата ежемесячного пособия на ребенка  | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается 1491ребенку | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8898,7 | 4645,6 |  |
| 2.1.5 |  Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | На полноценное питание денежные выплаты получают 26 человек | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 169,9 | 52,5 |  |
| 2.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Денежные выплаты при рождении 3-го или последующих детей назначены 60 семьям | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5320,2 | 2810,8 |  |
| 2.1.7 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Региональный материнский капитал получили 2 семьи | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1476,1 | 237,8 |  |
| 2.1.8 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2 семьи получили единовременное пособие, 2 семьи получают ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего , проходящего военною службу по призыву  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 211,1 | 184,5 |  |
| 2.1.9 | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | Заведующий отделом образования Бирюлин Д.И., руководители образовательных учреждений | 538детей отдохнули во время каникул в пришкольных лагерях | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 960,0 | 197,7 |  |
| 2.1.10 | Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Заведующий отделом образования Бирюлин Д.И., руководители образовательных учреждений | 617 человек получили компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1387,2 | 842,7 |  |
| 2.1.11. | Меры социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей) в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Заведующий отделом образования Бирюлин Д.И., руководители образовательных учреждений | - | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 30,0 | 0,0 |  |
| 2.1.12 | Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Заведующий отделом образования Бирюлин Д.И., руководители образовательных учреждений | Назначено и выплачено единовременное пособие 2 получателям  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 212,3 | 29,0 |  |
| 2.1.13 |  Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заведующий отделом образования Бирюлин Д.И., руководители образовательных учреждений | Назначено и выплачено 46 пособий детям сиротам, оставшимся без попечения родителей, 22 пособия детям сиротам на бесплатный проезд на автомобильном транспорте и одной приемной семье ( 6 приемных детей) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6378,8 | 3002,3 |  |
| 2.1.14 | Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 204 льготника получают государственное пособие по уходу за ребенком и на рождение ребенка | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7978,6 | 4553,8 |  |
| 2.1.15 | Расходы бюджета Верхнедонского района на оплату услуг банка социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Заведующий отделом образования Бирюлин Д.И., руководители образовательных учреждений | - | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 32,6 | 5,6 |  |
| 2.1.16 | Доставка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к местам отдыха и обратно | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 42ребенка доставлены в месту отдыха в оздоровительные лагеря и 42 обратно из мест отдыха | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 323,3 | 59,0 |  |
| 2.1.17 | Расходы на сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к местам отдыха и обратно | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | - | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4,0 | 0,0 |  |
| 2.1.18 | Расходы на страхование детей из малоимущих семей находящихся в трудной жизненной ситуации, направляемых на отдых в каникулярное время | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 42 ребенка застрахованы на время отдыха в оздоровительных учреждениях | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8,6 | 1,5 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Объемы средств, необходимые для предоставления социальных выплат на 2015 год определены | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Средства, необходимые для предоставления социальных выплат выделяются в полном объеме | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |
|  | Достижение целевых значения показателей доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | Заведующий отделом образования Бирюлин Д.И., руководители образовательных учреждений | Достигнуты целевые значения показателей: доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 3.1 | Подпрограмма 3: «Старшее поколение» | 34553,7 | 17235,7 |  |
| 3.1.11 |  Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222 –ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Заместитель заведующего отделом БулаткинаЕ.И., директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 34441,7 | 17235,7 |  |
| 3.1.2 | Укрепление материально-технической базы МБУ Верхнедонского района «ЦСО» | директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 112,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3 | Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей | директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | Ежеквартальный выезд мобильной бригады для оказания неотложных социальных и медико-социальныхуслуг пожилым людям проживающим на отдаленных сельских территориях района; на базе ЦСО внедрена система обучения пожилых людей навыкам пользования персональным компьютером и сетью интернет; в целях организации досуга сформированы 8 клубов различной направленности | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.4 |  Организация работы по выявлению лиц, изъявивших желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И., директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | Активизирована работа по выявлению лиц, изъявивших желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  Контрольное мероприятие Объемы средств, для осуществления МБУ Верхнедонского района «ЦСО» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов(в том числе детей-инвалидов) за 1 полугодие 2015 году определены  | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Средства, необходимые для предоставления социальных выплат за 1 полугодие выделяются в полном объеме |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное мероприятие Разработка приказа ОСЗН об утверждении перечня комплексных (укрупнённых) услуг на 2015 год | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Приказ № 50 от 30.12.2014 «Об утверждении комплексных (укрупненных) услуг по МБУ Верхнедонского района «ЦСО» на 2015год». | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное мероприятие Разработка приказа ОСЗН об утверждении норматива финансовых затрат на предоставления муниципальных услуг на 2015 года | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Приказ № 52 от 30.12.2014 «Об утверждении финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг по МБУ Верхнедонского района «ЦСО» на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов». | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное мероприятие Разработка приказа ОСЗН об утверждении об утверждении показателей качества услуг (выполнение работ) на 2015 год | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Приказ № 51 от 30.12.2014 «Об утверждении показателей качества услуг (выполнения работ) по по МБУ Верхнедонского района «ЦСО» на 2015 и плановый период 2017 и 2017 годов». | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное мероприятие Разработка приказа ОСЗН об утверждении об утверждении муниципального задания на 2015 год | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Приказ № 53 от 30.12.2014 «Об утверждении муниципального задания по МБУ Верхнедонского района «ЦСО» на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов». | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |