**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2016 года

Муниципальная программа Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Верхнедонского района Ростовской области от 10.10.2013 1057 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2016 году в бюджете Верхнедонского района предусмотрено 170 454,8 тыс. рублей, в том числе 24 857,1 тыс. рублей из федерального бюджета, 137 808,4 тыс. рублей из областного бюджета, 3 589,3 тыс. рублей из местного бюджета и 4 200,0 тыс. рублей внебюджетные средства. Ответственным исполнителем является отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, участники муниципальной программы: отдел образования Администрации Верхнедонского района Ростовской области; МБУ Верхнедонского района «МФЦ»; МБУ Верхнедонского района «ЦСО».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Старшее поколение» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Верхнедонского района Ростовской области от 03.09.2013 № 906 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовской области» приказом отдела социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области от 30.12.2015 № 60 утвержден план реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 74 786,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2016 фактическое освоение средств составило 59 739,9 тыс. рублей или 79,9%. В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение четырнадцати мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2016. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы средства льготной категории граждан, необходимые для предоставления социальных выплат, выданы в срок и в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2016 год предусмотрено 47 228,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2016 фактическое освоение средств составило 34 445,4 тыс. рублей или 72,9%. В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано выполнение восемнадцати мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2016. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы средства льготной категории граждан, необходимые для предоставления социальных выплат выданы в срок и в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2016 год предусмотрено 48 440,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2016 фактическое освоение средств составило 35 910,2 тыс. рублей или 74,1%. В рамках плана реализации Подпрограммы 3 запланировано выполнение четырех мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2016. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы было утверждено муниципальное задание на 2016 год, средства необходимые для выполнения муниципальной программы выделены в полном объеме, проводилась работа по выявлению лиц, изъявивших желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2016 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

Отдела социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области за 9 месяцев 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Верхнедонского района на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на 01.10.2016 год, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на 01.10.2016 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | 170454,8 | 130095,5 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  | |  | 74786,2 | 59739,9 |  |
| 1.1.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Верхнедонском районе | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | Государственные пенсии выплачиваются 38 пенсионерам | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 1759,8 | 1576,7 |  |
| 1.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | 300 человек получили льготы в виде денежных выплат | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 3668,0 | 2943,5 |  |
| 1.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | 1045 человек получили льготы в виде денежных выплат | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 14307,9 | 10154,4 |  |
| 1.1.4 | Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | 83 человека получили льготы на бесплатный проезд, зубопротезирование, льготные медикаменты | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 382,4 | 238,8 |  |
| 1.1.5 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | 14 человек получили льготы в виде денежных выплат | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 197,7 | 152,9 |  |
| 1.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | 1089 человек получили льготы в виде денежных выплат | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 29798,2 | 24178,0 |  |
| 1.1.7 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | 784 семьям была назначена и выплачена субсидия на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 3771,8 | 3298,7 |  |
| 1.1.8 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | 29 человек получили материальную помощь на погребение | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 261,9 | 153,2 |  |
| 1.1.91 | 1.91. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживание в соответствии с пунктами 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С., Директор Яковчук А.А. | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 9566,2 | 6076,8 | 363,1 |
| 1.1.10 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Верхнедонского района, отделов администрации Верхнедонского района |  | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 302,5 | 302,5 |  |
| 1.1.11 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 170,9 | 86,1 | 131,2 |
| 1.1.12 | Предоставление мер социальной поддержки по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | 28 получателям назначена и выплачена денежная выплата «Почетный Донор России» | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 353,0 | 352,9 |  |
| 1.1.13 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | 1022 федеральных льготников получили льготы в виде денежных выплат на оплату ЖКУ | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 10145,1 | 10145,1 |  |
| 1.1.14 | Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | 18 человек получили льготы в виде денежных выплат | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 100,8 | 80,3 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | |  | X | X | X |
|  | Объемы средств, необходимые для предоставления социальных выплат на 2016 год определены | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Средства льготной категории граждан, необходимые для предоставления социальных выплат выделяются в срок и в полном объеме | Х | | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2: «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  | |  |  | 48440,3 | 35910,2 |  |
| 2.1.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | Отделом закуплено 208 путевок в санаторно-оздоровительные лагеря и в стационарные оздоровительные лагеря, за 9 месяцев 2016 года оздоровлено 203 ребенка и выплачено 13 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3217,8 | 3217,8 | 3079,3 |
| 2.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | 343 ребенка 1-2 года жизни пользуются льготами, которые предоставляются ОСЗН в денежном выражении | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2048,8 | 1851,1 |  |
| 2.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | 220 детей из многодетных семей получают меры социальной поддержки в денежном выражении | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2562,9 | 1224,4 |  |
| 2.1.4 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается 1957 детям | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8503,4 | 6864,2 |  |
| 2.1.5 | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | На полноценное питание денежные выплаты получают 83 человека | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 131,8 | 131,8 |  |
| 2.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | Денежные выплаты при рождении 3-го или последующих детей назначены 93 семьям | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8179,1 | 6001,8 |  |
| 2.1.7 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | Региональный материнский капитал получили 14 семей | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1476,1 | 1474,9 |  |
| 2.1.8 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | 2 семьи получают ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военною службу по призыву | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 144,4 | 116,9 |  |
| 2.1.9 | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | 596 детей отдохнули во время каникул в пришкольных лагерях | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 953,0 | 818,7 |  |
| 2.1.10 | Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | 552 человека получили компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1923,3 | 877,8 |  |
| 2.1.11. | Меры социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей) в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | единовременная денежная выплата на одного усыновлённого ребенка | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30,0 | 30,0 |  |
| 2.1.12 | Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Назначено и выплачено единовременное пособие 5 получателям | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 98,8 | 76,5 |  |
| 2.1.13 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Назначено и выплачено 40 пособий детям сиротам, оставшимся без попечения родителей, 22 пособия детям сиротам на бесплатный проезд на автомобильном транспорте и трём приемным семьям (7 приемным детям) | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7861,2 | 4608,6 |  |
| 2.1.14 | Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | 242 льготника получают государственное пособие по уходу за ребенком и на рождение ребенка | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9729,2 | 6970,6 |  |
| 2.1.15 | Расходы бюджета Верхнедонского района на оплату услуг банка социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | - | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 32,6 | 17,7 |  |
| 2.1.16 | Доставка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к местам отдыха и обратно | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | - | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 314,8 | 148,0 | 174,0 |
| 2.1.17 | Расходы на сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к местам отдыха и обратно | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | - | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4,0 | 1,4 |  |
| 2.1.18 | Расходы на страхование детей из малоимущих семей находящихся в трудной жизненной ситуации, направляемых на отдых в каникулярное время | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | 217 ребенка застрахованы на время отдыха в оздоровительных учреждениях | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17,1 | 13,2 | 13,6 |
| 2.1 | Контрольное событие  программы | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. |  | | X |  | X | X | X |
|  | Объемы средств, необходимые для предоставления социальных выплат на 2015 год определены | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | Средства, необходимые для предоставления социальных выплат выделяются в полном объеме | | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
|  | Достижение целевых значения показателей доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Достигнуты целевые значения показателей: доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | | X | 31.12.2016 | X | X | X |
| 3.1 | Подпрограмма 3: «Старшее поколение» | | | | | | 44240,3 | 32455,0 |  |
| 3.1.11 | Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222 –ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С., директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 44102,7 | 32455,0 |  |
| 3.1.2 | Укрепление материально-технической базы МБУ Верхнедонского района «ЦСО» | директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 137,6 | 0,0 |  |
| 3.1.3 | Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей | директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | Ежеквартальный выезд мобильной бригады для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям проживающим на отдаленных сельских территориях района; на базе ЦСО внедрена система обучения пожилых людей навыкам пользования персональным компьютером и сетью интернет; в целях организации досуга сформированы 8 клубов различной направленности | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.4 | Организация работы по выявлению лиц, изъявивших желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С., директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | Активизирована работа по выявлению лиц, изъявивших желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное мероприятие  Объемы средств, для осуществления МБУ Верхнедонского района «ЦСО» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) за 1 полугодие 2016 году определены | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | Средства, необходимые для предоставления социальных выплат за 9 месяцев выделяются в полном объеме |  | |  |  |  |  |
|  | Контрольное мероприятие  Разработка приказа ОСЗН об утверждении расчета финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | Приказ № 3/1 от 18.01.2016 «Об утверждении расчета финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ Верхнедонского района «ЦСО» на 2016 год». | Х | | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное мероприятие  Разработка приказа ОСЗН об утверждении муниципального задания на 2016 год | Заместитель заведующего отделом Жукова О.С. | Приказ № 3 от 18.01.2016 «Об утверждении муниципального задания по МБУ Верхнедонского района «ЦСО» на 2016 год». | Х | | 31.12.2016 | Х | Х | Х |