Отдел социальной защиты населения Администрации

Верхнедонского района Ростовской области

**ПРИКАЗ № 27**

**«Об утверждении отчёта за 1 полугодие 04 августа 2017г**

**2017 года об исполнении плана**

**реализации муниципальной программы**

**Верхнедонского района «Доступная среда»**

В соответствии с распоряжением Главы администрации Верхнедонского района от 19.08.2013г № 828 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Верхнедонского района», постановлением Администрации Верхнедонского района от 03.09.2013г № 906 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района» от 04.09.2013 № 911 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхнедонского района»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить отчет за 1 полугодие 2017 год об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом Е.И. Булаткина

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда»

за 1 полугодие 2017 года

Муниципальная программа Верхнедонского района «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1058 «Об утверждении муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда»». Ответственным исполнителем муниципальной программы является - Отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, участниками программы - Администрация Верхнедонского района Ростовской области, отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Верхнедонского района, отдел образования Администрации Верхнедонского района.

В течение 1 полугодия 2017 года в связи с уточнением финансирования отдельных программных мероприятий постановлением Администрации Верхнедонского района «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1058 «Об утверждении муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда» от 16.06.2017 № 526 вносились изменения и дополнения в муниципальную программу.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено всего: 5162,9 тыс. рублей, фактически исполнено 0,0 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Администрации Верхнедонского района от 03.09.2013 № 906 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района» приказом заведующего отделом социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района от 30.12.2016 № 80 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год. В течение 2017 года в связи с уточнением финансирования отдельных программных мероприятий в приказ вносились изменения и дополнения (приказ от 16.06.2017 № 19 «О внесении изменений в приказ по отделу от 30.12.2016 № 80 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда» на 2017 год»»).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

*Подпрограмма 1.* «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

*Подпрограмма 2.* «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 *«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»*  (далее – подпрограмма 1) в 2017 году всего запланированы денежные средства в объеме - 44 тыс.рублей в т.ч:

- федеральный бюджета в объеме 0,0 тыс.рублей;

- областной бюджета в объеме 0,0 тыс.рублей;

- местный бюджет в объеме 44,0 тыс.рублей;

- внебюджетные источники в объеме 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы денежных средств по состоянию на 01.07.2017г составили – 22,7 тыс.рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 1 полугодия 2017 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 *«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».* (далее – подпрограмма 2) в 2017 году запланированы денежные средства в объеме всего: 15,2 тыс.рублей, в т.ч:

- федеральный бюджета в объеме 15,2 тыс.рублей;

- областной бюджета в объеме 0,0 тыс.рублей;

- местный бюджет в объеме 0,0 тыс.рублей;

- внебюджетные источники в объеме 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы денежных средств по состоянию на 01.07.2017г составили – 0,0 тыс.рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 1 полугодия 2017 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий, плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения. Мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 1 полугодие 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение к приказу по ОСЗН

от 04.08.2017г № 27

Отчёт

об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда»

за 1 полугодие 2017 года (по состоянию на 01.07.2017г)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Резуль  тат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступле  ния  конт  рольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено  контрак  тов, догово  ров, соглаше  ний на отчет  ную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| Предусмот  рено  Муници  пальной програм  мой | Предусмот  рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | О.С.Жукова - заместитель заведующего отделом | X | X | X | 44,0 | 44,0 | 22,7 | 1 | 21,3  Исполнение мероприятия запланировано на 3 кв. 2017г. |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Адаптация здания МБОУ ДО "ЦДТ Верхнедонского района" в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН |  |  |  |  | 44,0 | 44,0 | 22,7 | 1 | 21,3  Исполнение мероприятия запланировано на 3 кв. 2017г. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | О.С.Жукова - заместитель заведующего отделом | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | X | 31.12.  2017г | X | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | О.С.Жукова - заместитель заведующего отделом | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0  Мероприятие носит заявительный характер |
|  | Основное  мероприятие 2.1  Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования  гражданской ответственности  владельцев транспортных средств | О.С.Жукова - заместитель заведующего отделом |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0  Мероприятие носит заявительный характер |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | О.С.Жукова - заместитель заведующего отделом | Социаль  ная интегра  ция инвали  дов и других маломо  бильных групп населе  ния в общество | X | 31.12.  2017г | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| участник 1  Отдел образования Администрации Верхнедонского района | X | X | X | 44,0 | 44,0 | 22,7 | 1 | 21,3  Исполнение мероприятия запланировано на 3 кв. 2017г. |
| участник 2  Министерство труда и социального развития Ростовской области | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| … | X | X | X |  |  |  |  |  |

Утверждаю:

Заведующий отделом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И.Булаткина

Согласовано:

Заведующий финансовым отделом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И.Агафонова