|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда»

за 6 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Верхнедонского района «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхнедонского района от 01.11.2018 № 1121 «Об утверждении муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда»». Ответственным исполнителем муниципальной программы является - Отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, участниками программы - Администрация Верхнедонского района Ростовской области, отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Верхнедонского района, отдел образования Администрации Верхнедонского района.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено всего: 153,4 тыс. рублей, фактически исполнено 151,8 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Администрации Верхнедонского района от 14.09.2018 № 915 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района» приказом заведующего отделом социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района от 29.12.2018 № 74 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1) в 2019 году всего запланированы денежные средства в объеме - 151,9 тыс.рублей в т.ч:

- федеральный бюджета в объеме 0,0 тыс.рублей;

- областной бюджета в объеме 0,0 тыс.рублей;

- местный бюджет в объеме 151,9 тыс.рублей;

- внебюджетные источники в объеме 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы денежных средств по состоянию на 01.07.2019г составили – 151,8 тыс.рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в полном объёме в течение 1 полугодия 2019 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество». (далее – подпрограмма 2) в 2019 году запланированы денежные средства в объеме всего: 1,5 тыс.рублей, в т.ч:

- федеральный бюджета в объеме 1,5 тыс.рублей;

- областной бюджета в объеме 0,0 тыс.рублей;

- местный бюджет в объеме 0,0 тыс.рублей;

- внебюджетные источники в объеме 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы денежных средств по состоянию на 01.07.2019г составили – 0,0 тыс.рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 запланировано реализовать в течение 2 полугодия 2019 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий, плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения. Мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 6 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчёт

об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда»

за отчётный период 6 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Резуль  тат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступле  ния  конт  рольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| предусмот  рено  муници  пальной програм  мой | предусмот  рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | С.Ю. Мацегорова - заместитель заведующего отделом | X | X | X | 151,9 | 151,9 | | 151,8 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативно правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | С.Ю. Мацегорова - заместитель заведующего отделом | Сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформирована карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2  Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путём дооборудования и установки технических средств адаптации. | С.Ю. Мацегорова - заместитель заведующего отделом | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 151,9 | | 151,9 | 151,8 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие 1.2.1  Адаптация части здания МБУК Верхнедонского района «Межпоселенческий Дом культуры ст. Казанской» (Отдел ЗАГС Администрации Верхнедонского района Ростовской области) в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | С.Ю. Мацегорова - заместитель заведующего отделом | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 44,5 | | 44,5 | 44,4 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие 1.2.2  Адаптация части здания МБУК Верхнедонского района «Межпоселенческий Дом культуры ст. Казанской» (МБОУ ДО ДЮСШ) в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | С.Ю. Мацегорова - заместитель заведующего отделом | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 107,4 | | 107,4 | 107,4 | 0,0 |
| 6. | Контрольное событие подпрограммы 1 | С.Ю. Мацегорова - заместитель заведующего отделом | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | Х | 31.12.2019 | Х | | Х | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 1.3.  Создание условий, обеспечивающих поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов Верхнедонского района | С.Ю. Мацегорова - заместитель заведующего отделом | Обеспечение организации образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях в части реализации права инвалидов на получение профессионального образования | Х | 31.12.2019 | Х | | Х | Х | Х |
| 8 | Подпрограмма 2  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | С.Ю. Мацегорова - заместитель заведующего отделом | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,5 | | 1,5 | 0,0 | 1,5  Мероприятие носит заявительный характер |
| 9. | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | С.Ю. Мацегорова - заместитель заведующего отделом | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценивать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Х | 31.12.2019 | Х | | Х | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 2.2  Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | С.Ю. Мацегорова - заместитель заведующего отделом | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,5 | | 1,5 | 0,0 | 1,5  Мероприятие носит заявительный характер |
| 11. | Основное мероприятие 2.3.  Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | Министерство труда и социального развития Ростовской области, С.Ю. Мацегорова - заместитель заведующего отделом | Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | 01.01.2019 | 31.12.  2019г | X | | X | X | X |
| 12. | Контрольное событие подпрограммы 2 | С.Ю. Мацегорова - заместитель заведующего отделом | Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | X | X | 1,5 | | 1,5 | 0,0 | 1,5  Мероприятие носит заявительный характер |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 153,4 | | 153,4 | 151,8 | 1,5 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района | X | X | Х | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| участник 1  МБУК Верхнедонского района «Межпоселенческий Дом культуры ст. Казанской» | X | X | 31.12.2019 | 151,9 | | 151,9 | 151,8 | 0,0 |
|  |  | участник 2  Министерство труда и социального развития Ростовской области | X | X | 31.12.2019 | 1,5 | | 1,5 | 0,0 | 1,5  Мероприятие носит заявительный характер |
|  |  | … | X | X | X |  | |  |  |  |

Утверждаю: Согласовано:

Заместитель заведующего отделом С.Ю.Мацегорова Заведующая финансовым отделом Т.И.Агафонова