РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018                                     № 179                                  ст-ца Казанская

Об утверждении годового отчета

за 2017 год о реализации муниципальной

программы Верхнедонского района

«Доступная среда»

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнедонского района от 03.09.2013 № 906  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района», от 04.09.2013 № 911 «Об утверждении  Методических   рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Верхнедонского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить годовой отчет за 2017 год о реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1058, согласно приложению.

2. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Верхнедонского района –  Фомичева В.Е.

Глава Администрации

Верхнедонского района                                                             А.Г. Болдырев

Постановление вносит отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района

Приложение к постановлению

Администрации Верхнедонского района

от 28.02.2018  № 179

Годовой отчет

за 2017 год о реализации муниципальной программы

Верхнедонского района «Доступная среда»

Муниципальная  программа Верхнедонского района «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1058 «Об утверждении муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда»». Ответственным исполнителем муниципальной программы является - Отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, участниками программы являются  - Администрация Верхнедонского района Ростовской области, отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района, отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Верхнедонского района, отдел образования Администрации Верхнедонского района.

В течение 2017 года в связи с уточнением финансирования отдельных программных мероприятий, постановлениями Администрации Верхнедонского района «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1058 «Об утверждении муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда»  вносились изменения  и дополнения в муниципальную программу, а именно постановление от 16.06.2017 № 526,               от 25.08.2017 № 862, от 04.12.2017 № 1324.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось всего: 59,2  тыс. рублей, фактически исполнено 45,6  тыс. рублей (77%). В соответствии с постановлением Администрации Верхнедонского района  от  03.09.2013 № 906  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района»  приказом заведующего отделом социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района от 30.12.2016 № 80 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год. В течение 2017 года в связи с уточнением финансирования отдельных программных мероприятий в приказ вносились изменения и дополнения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»  (далее – подпрограмма 1)

в 2017 году всего планировались денежные средства в объеме  - 59,2 тыс.рублей, фактические расходы денежных средств  составили – 45,6 тыс.рублей (77%) в т.ч:

расходы федерального бюджета на 2017 год планировались в объеме 15,2 тыс.рублей, фактические расходы  составили 1,6 тыс.рублей (10,5 %).

расходы областного бюджета на 2017 год планировались в объеме 0,0 тыс.рублей, фактически  составили – 0,0 тыс.рублей.

расходы местного бюджета на 2017 год планировались в объеме 44,0тыс.рублей, фактически  составили – 44,0 тыс.рублей (100%).

расходы внебюджетных источников на 2017 год планировались в объеме 0,0 тыс.рублей, фактически  составили –0,0 тыс.рублей.

Запланированные средства муниципального бюджета освоены в полном объеме.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2017 года на постоянной основе.

В рамках  реализации основных мероприятий подпрограммы  1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» по состоянию на 1 января 2018 года все запланированные объекты адаптированы в целях обеспечения доступности  для  инвалидов  и других маломобильных групп населения в полном объеме. Запланированные средства муниципального бюджета освоены в полном объеме.  В 2017 году выполнены следующие мероприятия:

1.Адаптация здания МБОУ ДО «Центр детского творчества Верхнедонского района»  в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН. Контрольное событие мероприятия - Адаптация приоритетных объектов  для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

2.Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Контрольное событие мероприятия - обеспечение социальных гарантий  инвалидов

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество». (далее – подпрограмма 2)  в 2017 году  планировались  денежные средства в объеме всего: 15,2 тыс.рублей, фактические  расходы составили - 1,6 тыс.рублей (10,5%) в т.ч:

расходы федерального бюджета на 2017 год планировались в объеме 15,2 тыс.рублей, фактически  составили - 1,6 тыс.рублей (10,5%). По состоянию на 1 января 2018 года освоены средства федерального бюджета в сумме 1,6 тыс.рублей по причине того что, мероприятие носит заявительный характер.

В ходе анализа и мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что основные мероприятия исполнены в полном объеме в установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий отсутствуют.

Годовой отчет  подготовлен  согласно пункту 4 раздела 7 приложения к постановлению  Администрации Верхнедонского района от 04.09.2013 № 911 «Об утверждении  Методических   рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Верхнедонского района».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда»  в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности приведена в приложении № 1 к годовому отчету за 2017 год о реализации муниципальной программы «Доступная среда».

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда» за отчетный период 12 месяцев 2017 года приведен приложении № 2 к годовому отчету за 2017 год о реализации муниципальной программы «Доступная среда» (Таблица 15)

В связи с тем, что в 2017 году все запланированные основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы исполнены в полном объеме отсутствуют информация «Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограмм муниципальной программы за отчетный период» (таблица 16).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 год приведены в приложении № 3 к годовому отчету за 2017 год о реализации муниципальной программы «Доступная среда» (Таблица 17).

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к годовому отчету за 2017 год о реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда» (таблица 18).

В связи с отсутствием в качестве участников программы сельских поселений отсутствует информация «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по сельским поселения Верхнедонского района (таблица 19).

В связи с тем, что в муниципальной программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены, отсутствует информация  «Оценка результатов реализации мер правового регулирования» (таблица № 20).

Информация об отсутствии экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2017 отсутствует          (таблица 21).

В связи с отсутствием перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Верхнедонского района в отчетном году отсутствует таблица 22.

Отсутствует информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхнедонского района при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном 2017 году (таблица 23).

В связи с отсутствием в качестве участников программы сельских поселений отсутствует «Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств сельских поселений при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном 2017 году» таблица 24.

В связи с отсутствием предпринимательской деятельности отсутствует «Информация о  расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Верхнедонского района в отчетном 2017 году» таблица 25.

«Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном 2017 году» отсутствует таблица 26.

- «Информация  об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2017 году» приведена в таблице 27.

- Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2017 году приведена в таблице 28.

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в отчетном периоде реализацию мероприятий муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда» следует признать эффективной. Предлагается дальнейшая реализация муниципальной программы в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годы.

Управляющий делами                                                               О.Н. Андропова

Администрации

- Приложение №1 к годовому отчету

- за 2017 год о реализации муниципальной программы

- Верхнедонского района «Доступная среда»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Верхнедонского района «Доступная среда» в 2017 году,

в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда» в 2017 году,  в том числе    бюджетной эффективности проводиться в соответствии с разделом 6. «Методика оценки эффективности муниципальной программы»

Оценка эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

-степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

- степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

ИДп = 25+20+100+25+65=235

ИЦп = 25+20+100+25+65=235

Эп =    235/235 = 1

Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1. В отношении показателя, исполнение оценивается как наступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эп = 1

i  = 1+1+1+1+1+1 = 6

n = 6

Эо = 6/6 = 1 (100%)

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (100%), это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где: СРом - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом= 2/2=1

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме. Основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где: СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мв = 2

М = 2

СРм = 2/2 = 1

Мероприятие считается выполненным в полном объеме.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Зф = 45,6

Зп = 59,2

ССуз = 45,6/59,2 = 0,770= 77,0%

3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

где:  - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

- степень реализации всех мероприятий программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из местного бюджета.

= 1

= 0,770

= 1/0,770

= 1,0

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, значение Эис  составляет 0,95 и выше;

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2

УРпр = 1*0,5+2*0,3+1,2*0,2 = 0,5+0,6+0,24=1,34

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше.

- Приложение № 2 к годовому отчету

- за 2017 год о реализации муниципальной программы

- Верхнедонского района «Доступная среда»

- Таблица 15

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда» за отчетный период 12 месяцев 2017г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | С.Ю.Мацегорова – заместитель заведующего отделом | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения X | X | X | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Адаптация здания МБОУ ДО «ЦДТ Верхнедонского района» в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН | С.Ю.Мацегорова – заместитель заведующего отделом | Реализация прав инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | С.Ю.Мацегорова – заместитель заведующего отделом | X | X | X | 15,2 | 15,2 | 1,6 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | С.Ю.Мацегорова – заместитель заведующего отделом | обеспечение социальных гарантий инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 15,2 | 15,2 | 1,6 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 59,2 | 59,2 | 45,6 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 Отдел образования Администрации Верхнедонского района | X | X | X | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 0 | 0 |

- Приложение № 3 к годовому отчету

- за 2017 год о реализации муниципальной программы

- Верхнедонского района «Доступная среда»

- Таблица  № 17

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2017г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Доступная среда» | Всего | 59,2 | 59,2 | 45,6 |
|  | местный бюджет | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | Х | Х | Х |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Всего | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
|  | местный бюджет | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | Х | Х | Х |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего, <3> | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Всего | 15,2 | 15,2 | 1,6 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 15,2 | 15,2 | 1,6 |
|  | в том числе за счет средств: | Х | Х | Х |
|  | - областного бюджета | 0 |  |  |
|  | - федерального бюджета | 15,2 | 15,2 | 1,6 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего, <3> | 15,2 | 15,2 | 1,6 |

- Приложение № 4 к годовому отчету

- за 2017 год о реализации муниципальной программы

- Верхнедонского района «Доступная среда»

- Таблица № 18

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предше ствующий отчетному 2016 | отчетный год 2017 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа Верхнедонского района «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (индикатор) 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Верхнедонском районе | процентов | 15 | 20 | 20 | Показатель выполнен |
| 1.2 | Показатель (индикатор) 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 10 | 15 | 15 | Показатель выполнен |
| 2.Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 1.1. Принятие нормативного правового акта Главы Администрации Верхнедонского района об обеспечении на территории Верхнедонского района беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры | единиц | - | - | - | Показатель выполнен в 2014 году |
| 2.2. | Показатель (индикатор) 1.2. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 3.Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель (индикатор) 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | процентов | 15 | 20 | 20 | Показатель выполнен |
| 3.2. | Показатель (индикатор) 2.2. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся | процентов | - | 60 | 60 | Значение показателя запланированы с 01.01.2017г |

- Таблица 27

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | высокая |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Таблица 28

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных

- в полном объеме в 2017 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | высокая |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании государственных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |