РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2014                                            №  190                                   ст. Казанская

| «Об утверждении отчетов за 2013 год и за весь период реализации долгосрочных районных целевых программ: «Доступная среда на 2011-2014годы», «Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей в Верхнедонском районе на 2011-2014 годы». |  |
| --- | --- |

В соответствии с  постановлением Администрации Верхнедонского района Ростовской области от 25.06.2012 № 697 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных районных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных районных целевых программ и Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации в 2013 году  долгосрочной районной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» согласно приложению № 1.

- Утвердить отчёт о реализации в 2013 году долгосрочной районной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей в Верхнедонском районе на 2011-2014 годы» за весь период реализации согласно приложению № 2.

- Утвердить отчет за весь период  реализации  долгосрочной районной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» согласно приложению № 3.

- Утвердить отчет за весь период  реализации  долгосрочной районной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей в Верхнедонском районе на 2011-2014 годы» согласно приложению № 4.

- Признать утратившими силу постановления Администрации Верхнедонского района от 31.12.2013 № 1572 «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнедонского района от 03.12.2010 № 1196 «Об утверждении долгосрочной районной целевой Программы Доступная среда на 2011-2014 годы», от 31.12.2013 №1575 «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнедонского района от 22.04.2011 № 377 «Об утверждении долгосрочной районной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей в Верхнедонском районе на 2011-2014 годы»

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам и имущественным отношениям Шапошникову И.М.

Глава Верхнедонского района                                                    А.Г. Болдырев

Постановление вносит отдел социальной защиты

населения Администрации Верхнедонского района

| Верно. Управляющий делами Администрации |  | Т.И. Шабельская |
| --- | --- | --- |

## Приложение N 1

## к постановлению

## Администрации

## Верхнедонского района

## от 26.02.2014 № 190

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА ГОД (ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)

______ «Доступная среда на 2011 – 2014 годы»____

(наименование долгосрочной районной целевой программы)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наиме- нование меро- приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на _2013_ год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источ- никам фи- нансирова- ния) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все- го | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд жетные источ- ники | все- го | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд жетные источ- ники | все- го | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Про- грамме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по под- про- грамме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Меро- приятие N 1 (обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Меро- приятие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| и т.д. по мероприятиям |

1. Результаты реализации в 2013 году долгосрочной районной целевой программы

«Доступная среда на 2011-2014 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов

На реализацию мероприятий в 2013 году  долгосрочной целевой программой   (далее  –  Программа)  предусматривалось 0,0 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета 0,0 рублей; за счет средств областного бюджета – 0,00 рублей; за счет средств муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей., за счет прочих источников – 0,0 тыс.руб.  0,0  тыс. рублей. Освоено 0,0 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета 0,0 рублей; за счет средств областного бюджета – 0,0 рублей; за счет средств муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет прочих источников – 0,0 тыс.руб.

Фактические  расходы  по  источникам  финансирования  Программы  распределены в таблице № 1.

Таблица №1

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году    (тыс. рублей)

| № п/п | Источники финансирования | Уточненный план | Фактическое исполнение | Процент исполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | - |
| 2 | Средства областного бюджета | 0 | 0 | - |
| 3 | Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | - |
|  | Итого | 0 | 0 | - |

Финансирование  мероприятий  Программы  по  направлениям  расходов  представлено в приложении.

2. Информация о ходе выполнения мероприятий Программы

Районная  долгосрочная целевая программа «Доступная среда 2011-2014 годы» преследует следующие основные цели:

- формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и

других   маломобильных групп населения;

- повышение доступности реабилитационных услуг.

В перечне мероприятий на 2013 год было предусмотрено 5 мероприятий, все мероприятия исполнены:

1. В районной газете «Искра» в течении года размещалась информация по вопросам социальной   защиты и реабилитации инвалидов,

2.Было проведено 2 совместных  заседания участников реализации Программы для определения наиболее значимых проблем инвалидов Верхнедонского района.

3. В Верхнедонской гимназии обучается 8 детей-инвалидов, 2 ребенка – инвалида находятся на  домашнем обучении, 1 ребенок-инвалид проходит дистанционное обучение.

4. В целях повышения уровня социокультурной реабилитации инвалидов в    межпоселенческом Доме культуры ст.Казанской был проведен Новогодний утренник для детей-  инвалидов района, по окончании которого были вручены Новогодние подарки детям-инвалидам от имени Главы района. Детям, которые не смогли посетить Новогоднее представление, подарки были доставлены на дом.

5. В сети интернет работает официальный сайт Отдела социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района, на котором освещается информация о социальной поддержке и защите инвалидов.

В районе проводится большая работа совместно с Верхнедонской районной организацией ВОИ, которую возглавляет С.В.Тимощук:

- В преддверии праздничной даты «День победы» всем участникам и инвалидам ВОВ оказывается помощь в прохождении медицинских осмотров. Лежачие больные, участники и инвалиды ВОВ,  обслуживаются на дому – к ним выезжает участковый врач и проводит обследование, по необходимости назначает курс лечения.

- В июне месяце на Казанском пляже был установлен трап для купания в  р.Дон инвалидов-колясочников.

- В течении года оказывалась помощь в организации расчистки снежных заносов и выравнивании дорог к домам инвалидов, инвалидов – колясочников силами Казанского сельского поселения.

- В течении года  инвалидам – владельцам автомобильного транспорта оказывалась помощь в прохождении технического осмотра транспортного средства.

- Инвалидам и участникам ВОВ в течении года оказывалась помощь по выделению и доставке зерна за счет спонсорских средств.

- В течении года инвалидам ВОВ оказывалась помощь в приобретении оздоровительных путевок в военный госпиталь.

- Одному инвалиду-колясочнику была оказана помощь в подведении водопровода в дом за счет спонсорских средств.

- В международный День инвалидов 3 декабря в РДК ст.Казанской были проведены   праздничные мероприятия. После окончания концерта в кафе «АИДА» были накрыты столы за счет спонсорских средств для всех желающих инвалидов. В этот день лежачим больным - инвалидам ВОВ, а также детям-инвалидам нашего района были доставлены на дом за счет спонсорских средств продуктовые наборы.

- Ежедневно в течении года  проводятся беседы с инвалидами по телефону, при необходимости – посещение на дому для оказания неотложной помощи, регулярно выполняются личные просьбы и поручения.

- Каждый месяц через районную газету «Искра» Глава района и председатель Верхнедонской районной организации ВОИ поздравляют инвалидов и участников ВОВ с Днем рождения.

3. Оценка результатов и эффективность   реализации Программы в 2013 году.

Оценка эффективности программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» характеризуется по двум группам показателей:

- Оценка эффективности Программы  по целевым показателям

Таблица № 2

(процентов)

| Наименование показателя | 2013 год Плановое значение | 2013 год фактическое исполнение | Степень достижения результатов деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя оснащенность специальных образовательных учреждений пандусами (п 3) | 0 | 0 | - |
| Количество объектов учреждений социальной защиты населения (п 5) | 0 | 0 | - |

## Приложение N 2

## к постановлению

## Администрации

## Верхнедонского района

## от 26.02.2014 № 190

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА ГОД (ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)

______ «Улучшение социально-экономического положения и повышение

качества жизни пожилых людей в Верхнедонском районе на 2011 – 2013 годы»____

(наименование долгосрочной районной целевой программы)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наиме- нование меро- приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на _2013_ год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источ- никам фи- нансирова- ния) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все- го | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд жетные источ- ники | все- го | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд жетные источ- ники | все- го | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Про- грамме | 164,9 | 0 | 0 | 0 | 164,9 | 164,9 | 0 | 0 | 0 | 164,9 | 164,9 | 0 | 0 | 0 | 164,9 | 0 |
|  | Всего по под- про- грамме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Меро- приятие N 1 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 |
|  | Меро- приятие N 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 |
|  | Меро- приятие N 3 | 162,6 | 0 | 0 | 0 | 162,6 | 162,6 | 0 | 0 | 0 | 162,6 | 162,6 | 0 | 0 | 0 | 162,6 | 0 |

1. Результаты реализации в 2013 году долгосрочной районной целевой программы

«Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей в Верхнедонском районе на 2011-2014 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов

На реализацию мероприятий в 2013 году долгосрочной районной целевой программой  (далее  –  Программа)  предусматривалось 164,9  тыс. рублей, освоено 164,9 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета 0 рублей; за счет средств областного бюджета – 0 рублей; за счет средств муниципального бюджета – 0 рублей., за счет внебюджетных средств, полученных от иной , приносящей доход деятельности МБУ Верхнедонского района «ЦСО»  - 164,9 тыс.руб. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Фактические  расходы  по  источникам  финансирования  Программы  распределены в таблице № 1.

Таблица №1

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году    (тыс. рублей)

| № п/п | Источники финансирования | Уточненный план | Фактическое исполнение | Процент исполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники | 164,9 | 164,9 | 100 |
|  | Итого | 164,9 | 164,9 | 100 |

Финансирование  мероприятий  Программы  по  направлениям  расходов  представлено в приложении.

2. Информация о ходе выполнения мероприятий Программы

Долгосрочная районная  целевая программа «Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей в Верхнедонском районе на 2011-2014 годы» преследует следующие основные цели:

– формирование организационных, правовых, социально-экономических условий   для осуществления мер по улучшению    положения и качества жизни пожилых людей,   повышению степени их социальной   защищенности, активизации участия     пожилых людей в жизни общества

В перечне мероприятий на 2013 год было предусмотрено 13 мероприятий, исполнены 12 мероприятий: Не исполнено мероприятие по организации приемной семьи, так как в ходе проведенного мониторинга было выявлено, что в районе нет нуждающихся в организации приемной семьи.

3. Оценка результатов и эффективность   реализации Программы в 2013 году.

Оценка эффективности программы «Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей в Верхнедонском районе на 2011-2014 годы» характеризуется по шести группам показателей:

Таблица № 2

(процентов)

| Наименование показателя | 2013 год Плановое значение | 2013 год фактическое исполнение | Степень достижения результатов деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | 95,4% | 95,4% | 100 |
| 2.Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслужи-вания, по отношению к общей численности пожилого населения Верхнедонского района | 12,8% | 12,8% | 100 |
| 3.Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | 1 | 0 | 0 |
| 4.Количество мобильных бригад в центрах социального обслуживания населения области, оснащенных оборудованным для перевозки пожилых пассажиров и маломобильных граждан автотранспортом | 1 | 1 | 100 |
| 5.Количество автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям | 0 | 1 | 100 |
| 6.Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в домах-интернатах общего типа | 100% | 100% | 100 |

## Приложение N 3

## к постановлению

## Администрации

## Верхнедонского района

## от 26.02.2014 № 190

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2011-2013 ГОДЫ (ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)

______ «Доступная среда на 2011 – 2014 годы»____

(наименование долгосрочной районной целевой программы)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наиме- нование меро- приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении программы за 2011-2013гг | Уточненный план ассигнований на 2011-2013 год | Исполнено (кассовые расходы) За 2011-2013гг | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источ- никам фи- нансирова- ния) <**> за 2011-2013 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все- го | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд жетные источ- ники | все- го | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд жетные источ- ники | все- го | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Про- грамме | 143,6 | 0 | 0 | 113,6 | 30,0 | 143,6 | 0 | 0 | 113,6 | 30,0 | 136,9 | 0 | 0 | 113,5 | 23,4 | -6,7 |
|  | Всего по под-про- грамме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие №1 обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (Оснащение пандусом здания межпоселенческого Дома культуры ст.Казанской) | 0 | 0 | 0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 |  | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие № 2 обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (Оснащение пандусом здания стоматологического отделения МБУЗ "ЦРБ Верхнедонского района") | 0 | 0 | 0 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,2 | 0 | -0,1 |
|  | Мероприятие № 3 обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (Оснащение пандусом здания МБУ "ЦСО Верхнедонского района) | 0 | 0 | 0 |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,4 | -6,6 |
|  | Мероприятие № 4 обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (Оснащение пандусом здания МБОУ Верхнедонского района «Верхнедонская гимназия») | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 0 | 0,0 |
| и т.д. по мероприятиям |

1. Результаты реализации в 2011-2013 году долгосрочной районной целевой программы

«Доступная среда на 2011-2014 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов

На реализацию мероприятий в 2011-2013 годы  долгосрочной целевой программой    (далее  –  Программа)  предусматривалось 143,6  тыс. рублей,  в том числе:  за счет средств федерального бюджета 0 рублей; за счет средств областного бюджета – 0 рублей; за счет средств муниципального бюджета – 113,6 тыс. рублей., за счет прочих источников – 30,0 тыс.руб.  Освоено всего: 136,9 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета 0 рублей; за счет средств областного бюджета – 0 рублей; за счет средств муниципального бюджета – 113,5 тыс. рублей., за счет прочих источников - 23,4 тыс.руб.  Общий процент выполнения Программы составил 95,3 процентов.

Фактические  расходы  по  источникам  финансирования  Программы  распределены в таблице № 1.

Таблица №1

Финансирование мероприятий Программы в 2011 - 2013 году    (тыс. рублей)

| № п/п | Источники финансирования | Уточненный план в 2011-2013гг | Фактическое исполнение в 2011-2013гг | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средства муниципального бюджета | 113,6 | 113,5 | 100 |
| 4 | Прочие источники | 30,0 | 23,4 | 78 |
|  | Итого | 143,6 | 136,9 | 95,3 |

2. Информация о ходе выполнения мероприятий Программы

Районная  долгосрочная целевая программа «Доступная среда 2011-2014 годы» преследует следующие основные цели:

- формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и

других   маломобильных групп населения;

- повышение доступности реабилитационных услуг.

В перечне мероприятий на 2011-2013 год было предусмотрено 7 мероприятий, все мероприятия исполнены:

1. Оснащены пандусами:

1.1 вход в   здание стоматологического отделения МБУЗ "ЦРБ Верхнедонского района".

1.2. вход в здание МБУ "ЦСО" Верхнедонского района.

1.3. вход в  здание межпоселенческого Дома культуры ст.Казанской.

1.4. вход в  здание МБОУ Верхнедонского района «Верхнедонская гимназия».

2. В районной газете «Искра» в течении года размещалась информация по вопросам социальной   защиты и реабилитации инвалидов,

3. Были проведены совместные  заседания участников реализации Программы для определения наиболее значимых проблем инвалидов Верхнедонского района.

4. В Верхнедонской гимназии обучается 8 детей-инвалидов, 2 ребенка - инвалида находятся на  домашнем обучении, 1 ребенок-инвалид проходит дистанционное обучение.

5. В целях повышения уровня социокультурной реабилитации инвалидов в    межпоселенческом Доме культуры ст.Казанской ежегодно проводится Новогодний утренник для детей-  инвалидов района, по окончании которого вручаются  Новогодние подарки детям-инвалидам от имени Главы района. Детям, которые не смогли посетить Новогоднее представление подарки доставляются на дом.

6.   В сети интернет работает официальный сайт Отдела социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района, на котором освещается информация о социальной поддержке и защите инвалидов.

7. В районе проведена паспортизация и классификация объектов социальной и транспортной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности с целью доступности социально значимых объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения. Составлен реестр объектов социальной инфраструктуры, составлена Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры по обеспечению доступности услуг для инвалидов и других МГН.

В районе проводится большая работа совместно с Верхнедонской районной организацией ВОИ, которую возглавляет С.В.Тимощук:

- Ежегодно в преддверии праздничной даты «День победы» всем участникам и инвалидам ВОВ оказывается помощь в прохождении медицинских осмотров. Лежачие больные, участники и инвалиды ВОВ, обслуживаются на дому: выезжает участковый врач и проводит обследование на дому, по необходимости назначает курс лечения.

- Ежегодно в июне месяце на Казанском пляже для инвалидов – колясочников обустраиваются места для купания в р. Дон - устанавливаются  трапы.

- В течении 2011-2013 годов оказывалась помощь в организации расчистки снежных заносов и выравнивании дорог к домам инвалидов, инвалидов – колясочников силами Казанского сельского поселения.

- В течении 2011-2013 годов   инвалидам – владельцам автомобильного транспорта, оказывалась помощь в прохождении технического осмотра транспортного средства.

- В течении 2011-2013 годов инвалидам и участникам ВОВ  оказывалась помощь по выделению и доставке зерна за счет спонсорских средств.

- В течении всего периода 2011-2013 годов инвалидам ВОВ оказывалась помощь в приобретении оздоровительных путевок в военный госпиталь.

- В 2012 году одному инвалиду-колясочнику была оказана помощь в подведении водопровода в дом за счет спонсорских средств.

- Ежегодно в международный День инвалидов 3 декабря в РДК ст. Казанской проводятся  праздничные мероприятия. После окончания концерта в кафе «АИДА»  накрываются столы за счет спонсорских средств для всех желающих инвалидов. В этот день лежачим больным - инвалидам ВОВ, а также детям-инвалидам нашего района доставляются на дом за счет спонсорских средств продуктовые наборы.

- Ежедневно в течении 2011-2013 годов  проводятся беседы с инвалидами по телефону, при необходимости – посещение на дому для оказания неотложной помощи, регулярно выполняются личные просьбы и поручения.

- Каждый месяц в течении 2011-2013 годов  через районную газету «Искра» Глава района и председатель Верхнедонской районной организации ВОИ поздравляют инвалидов и участников ВОВ с Днем рождения.

3. Оценка результатов и эффективность   реализации Программы

«Доступная среда на 2011-2014 годы в 2011-2013 году.

- Оценка эффективности Программы  по целевым показателям

(процентов)

| Наименование показателя | 2011 год Плановое значение | 2011 год фактическое исполнение | Степень достижения результатов деятельности | 2012 год Плановое значение | 2012 год фактическое исполнение | Степень достижения результатов деятельности | 2013 год Плановое значение | 2013 год фактическое исполнение | Степень достижения результатов деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1 Количество учреждений здравоохранения, которые будут оснащены пандусами | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| П2 Количество учреждений здравоохранения, которые будут оснащены подъемниками | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| П3 Средняя оснащенность специальных образовательных учреждений пандусами | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| П4 Количество объектов культуры и спорта, которые будут оснащены пандусами | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| П5 Количество объектов учреждений социальной защиты населения, которые будут оснащены пандусами | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Долгосрочная районная целевая программа

| N п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Базовый показатель 2009 года | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Программа «Доступная среда на 2011-2014гг» |
| 1. | Количество учреждений здравоохранения, которые будут оснащены пандусами | единиц | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Количество учреждений здравоохранения, которые будут оснащены подъемниками | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Средняя оснащенность специальных образовательных учреждений пандусами | единиц | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Количество объектов культуры и спорта, которые будут оснащены пандусами | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Количество объектов учреждений социальной защиты населения, которые будут оснащены пандусами | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 |

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2014 ГОДЫ»

5. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы достигнуты основные цели:

- проведена объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- проведена паспортизация социально-значимых объектов и сформированы карты доступности;

- обеспечен беспрепятственный доступ  (оснащение пандусами) к социально-значимых объектам.

6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее – Методика) для оценки эффективности выполненных в 2011-2013 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

Оценка результатов и эффективность реализации Программы приведена
в таблице № 2.

1. Количество учреждений здравоохранения, которые будут оснащены пандусами.

2. Количество учреждений здравоохранения, которые будут оснащены подъемниками.

3. Средняя оснащенность специальных образовательных учреждений пандусами.

4. Количество объектов культуры и спорта, которые будут оснащены пандусами.

5. Количество объектов учреждений социальной защиты населения, которые будут оснащены пандусами

НФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ РАЙОННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2014 ГОДЫ»

И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 2011-2014 ГОДОВ

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы 2011 год | 2-й год реали- зации Про- граммы 2012 год | 3-й год реали- зации Про- граммы 2013 год | 1-й год реали- зации Про- граммы 2011 год | отклоне- ние от планового значения (процен- тов) | 2-й год реали- зации Про- граммы 2012 год | отклоне- ние от планового значения (процен- тов) | 3-й год реали- зации Про- граммы 2013 год | отклоне- ние от планового значения (процен- тов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество учреждений здравоохранения, которые будут оснащены пандусами | единиц | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | Количество учреждений здравоохранения, которые будут оснащены подъемниками | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | Средняя оснащенность специальных образовательных учреждений пандусами | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | Количество объектов культуры и спорта, которые будут оснащены пандусами | единиц | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | Количество объектов учреждений социальной защиты населения, которые будут оснащены пандусами | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Приложение N 4

## к постановлению

## Администрации

## Верхнедонского района

## от 26.02.2014 № 190

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2011-2013 ГОДОВ

______ «Улучшение социально-экономического положения и повышение

качества жизни пожилых людей в Верхнедонском районе на 2011 – 2014 годы»____

(наименование долгосрочной районной целевой программы)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наиме- нование меро- приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении программы за 2011-2013 гг | Уточненный план ассигнований на 2011-2013 гг | Исполнено (кассовые расходы) За 2011-2013гг | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источ- никам фи- нансирова- ния) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все- го | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд жетные источ- ники | все- го | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд жетные источ- ники | все- го | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по Про- грамме | 344,4 | 0 | 0 | 0 | 344,4 | 344,4 | 0 | 0 | 0 | 344,4 | 390,3 | 0 | 0 | 0 | 390,3 | +45,9 |
| 2 | Всего по подпро- грамме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятие N 1 (Организация работы по оказанию гражданам пожилого возраста социально-консультативной помощи, психолого-педагогической помощи и т.д. МБУ "ЦСО") | 11,6 |  |  |  | 11,6 | 11,6 |  |  |  | 11,6 | 10,5 |  |  |  | 10,5 | -1,1 |
| 4 | Мероприятие N 2 (Расходы на укрепление противопожарной безопасности учреждений соц.обслуживания в рамках исполнения государственного задания МБУ "ЦСО" | 298,9 |  |  |  | 298,9 | 298,9 |  |  |  | 298,9 | 359,7 |  |  |  | 359,7 | +60,8 |
| 5 | Мероприятие N 3 (Проведение районного конкурса "Лучший социальный работник", обеспечение участия победителя районного конкурса в областном конкурсе "Лучший социальный работник") | 33,9 |  |  |  | 33,9 | 33,9 |  |  |  | 33,9 | 20,1 |  |  |  | 20,1 | -13,8 |

1. Результаты реализации в 2011-2013 году долгосрочной районной целевой программы

«Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей в Верхнедонском районе на 2011-2014 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов

На реализацию мероприятий  долгосрочной районной целевой программы  на  2011 –  2014  годы  (далее  –  Программа)  предусматривалось 344,4  тыс. рублей, освоено 390,0 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета 0 рублей; за счет средств областного бюджета – 0 рублей; за счет средств муниципального бюджета – 0 рублей., за счет внебюджетных средств, полученных от иной, приносящей доход деятельности МБУ Верхнедонского района «ЦСО»  - 390,3 тыс.руб. Общий процент выполнения Программы составил 113,3 процентов.

Фактические  расходы  по  источникам  финансирования  Программы  распределены в таблице № 1.

Таблица №1

Финансирование мероприятий Программы в 2011- 2013 году    (тыс. рублей)

| № п/п | Источники финансирования | Уточненный план в 2011-2013гг | Фактическое исполнение в 2011-2013гг | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники | 344,4 | 390,3 | 113,3 |
|  | Итого | 344,4 | 390,3 | 113,3 |

Финансирование  мероприятий  Программы  по  направлениям  расходов  представлено в приложении.

2. Информация о ходе выполнения мероприятий Программы

Долгосрочная районная  целевая программа «Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей в Верхнедонском районе на 2011-2014 годы» преследует следующие основные цели:

– формирование организационных, правовых, социально-экономических условий   для осуществления мер по улучшению    положения и качества жизни пожилых людей,   повышению степени их социальной   защищенности, активизации участия     пожилых людей в жизни общества

В перечне мероприятий на 2011-2013 год было предусмотрено 13 мероприятий, исполнены 12 мероприятий: Не исполнено мероприятие по организации приемной семьи, так как в ходе проведенного мониторинга было выявлено, что в районе нет нуждающихся в организации приемной семьи.

3. Оценка результатов и эффективность   реализации Программы

в 2011- 2013 году.

Оценка эффективности программы «Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей в Верхнедонском районе на 2011-2014 годы» характеризуется по показателям:

3. Оценка эффективности Программы

Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей

в Верхнедонском районе на 2011-2014 годы» по целевым показателям за 2011-2013 годы

Таблица № 2

(процентов)

| Наименование показателя | 2011 год Плановое значение | 2011 год фактическое исполнение | Степень достижения результатов деятельности | 2012 год Плановое значение | 2012 год фактическое исполнение | Степень достижения результатов деятельности | 2013 год Плановое значение | 2013 год фактическое исполнение | Степень достижения результатов деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | 95,2% | 95,2% | 100% | 95,3% | 95,3% | 100% | 95,4% | 95,4% | 100% |
| 2.Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Верхнедонского района | 12,6% | 12,6% | 100% | 12,7% | 12,75 | 100% | 12,8% | 12,8% | 100% |
| 3.Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.Количество мобильных бригад в центрах социального обслуживания населения области, оснащенных оборудованным для перевозки пожилых пассажиров и маломобильных граждан автотранспортом | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 5.Количество автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| 6.Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в домах-интернатах общего типа | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Долгосрочная районная целевая программа

«Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей в Верхнедонском районе на 2011-2014 годы»

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Базовый показатель 2010 года | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Программа «Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей в Верхнедонском районе на 2011-2014 годы» |
| 1. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке | Процент | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 |
| 2. | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслужи-вания, по отношению к общей численности пожилого населения Верхнедонского района | Процент | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 |
| 3. | Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество мобильных бригад в центрах социального обслуживания населения области, оснащенных оборудованным для перевозки пожилых пассажиров и маломобильных граждан автотранспортом | Единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Количество автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям | Единиц | 0 | 0 | 1 | 1 |
| .6 | Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в домах-интернатах общего типа | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы реализованы основные цели:

- Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей района, повышению степени их социальной защищенности, активизация участия пожилых людей в общественной жизни.

-    Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

-     Укрепление материально-технической базы МБУ "ЦСО Верхнедонского района"  в соответствии с требованиями к качеству оказания социальных услуг.

-    Повышение качества предоставляемых пожилым людям и инвалидам социальных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания, повышения профессионального уровня социальных работников

6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее – Методика) для оценки эффективности выполненных в 2011-2013 годах мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

1.Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке

2.Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Верхнедонского района

3.Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

4.Количество мобильных бригад в центрах социального обслуживания населения области, оснащенных оборудованным для перевозки пожилых пассажиров и маломобильных граждан автотранспортом

5.Количество автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям

6.Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в домах-интернатах общего типа

Оценка результатов и эффективность реализации Программы приведена
в таблице № 2.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ РАЙОННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей

в Верхнедонском районе на 2011-2014 годы»

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 2011-2013 ГОДОВ

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы 2011 год | 2-й год реали- зации Про- граммы 2012 год | 3-й год реали- зации Про- граммы 2013 год | 1-й год реали- зации Про- граммы 2011 год | отклоне- ние от планового значения (процен- тов) | 2-й год реали- зации Про- граммы 2012 год | отклоне- ние от планового значения (процен- тов) | 3-й год реали- зации Про- граммы 2013 год | отклоне- ние от планового значения (процен- тов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке | % | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,2 | 0 | 95,3 | 0 | 95,4 | 0 |
| 2 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслужи-вания, по отношению к общей численности пожилого населения Верхнедонского района | % | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,6 | 0 | 12,7 | 0 | 12,8 | 0 |
| 3 | Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество мобильных бригад в центрах социального обслуживания населения области, оснащенных оборудованным для перевозки пожилых пассажиров и маломобильных граждан автотранспортом | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Количество автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в домах-интернатах общего типа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Управляющая делами

Администрации                                                                                                                                                         Т.И.Шабельская