**Пояснительная информация**

«Об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда» на 2015 год

за 9 месяцев 2015г

Муниципальная программа Верхнедонского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Верхнедонского района Ростовской области от 10.10.2013 № 1058 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено всего: 3197,80 тыс. рублей, в том числе: 2220,7 тыс. руб. из федерального бюджета, 832,9 тыс. руб. из областного бюджета, 134,7 тыс. рублей из местного бюджета, 9,5 тыс. руб из внебюджетных источников. Ответственным исполнителем программы является Отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, участники муниципальной программы: Администрация Верхнедонского района Ростовской области, отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Верхнедонского района, отдел образования Администрации Верхнедонского района

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее – Подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Верхнедонского района Ростовской области от 03.09.2013 № 906 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовской области» приказом по Отделу социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области от 24.03.2015 № 16 утвержден план реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 3185,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2015 фактическое освоение средств составило 2061,7 тыс. рублей или 64,7 %. В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение двух мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2015. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы средства выделяются в срок и в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 12,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2015 фактическое освоение средств составило 1,1 тыс. рублей или 8,9 %. В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано выполнение двух мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2015. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы средства выделяются в срок и в полном объеме.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения. Мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 9 месяцев 2015 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Доступная среда»

отчетный период 9 месяцев 2015 г. (по состоянию на 01.10.2015г)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Верхнедонского района на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\user\Desktop\Д%20С%20НА%202014-2020ГГ\Пост%20911%20от%2004%2009%202013.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\user\Desktop\Д%20С%20НА%202014-2020ГГ\Пост%20911%20от%2004%2009%202013.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»** | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Адаптация приоритетных объектов обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | Е.И.Булаткина – заместитель заведующего отделом | Адаптация приоритетных объектов обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 3197,8 | 2061,7 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1:  Мероприятия по реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» (Адаптация здания МБОУ Верхнедонского района "Шумилинская средняя общеобразовательная школа" в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН) | Е.И.Булаткина – заместитель заведующего отделом | Адаптация приоритетных объектов обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 1032,3 | 0,0 | 1 |
| 1.1.2. | Мероприятие 1:  Мероприятия по реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» (Адаптация здания МБОУ Верхнедонского района "Верхнедонская гимназия" в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН) | Е.И.Булаткина – заместитель заведующего отделом | Адаптация приоритетных объектов обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 2046,2 | 2046,2 | 1 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2:  Адаптация здания социально-реабилитационного отделения МБУ Верхнедонского района "ЦСО" в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН | Е.И.Булаткина – заместитель заведующего отделом | Адаптация приоритетных объектов обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 30,0 | 0,0 | 1 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3:  Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по адаптации здания для инвалидов и других МГН для нужд Социально-реабилитационного отделения МБУ Верхнедонского района «ЦСО» | Е.И.Булаткина – заместитель заведующего отделом | Адаптация приоритетных объектов обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 77,0 | 14,4 | 1 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3:  Организация работы по оказанию пожилым людям и инвалидам социально-консультативной помощи, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты (мобильная бригада) | Е.И.Булаткина – заместитель заведующего отделом | Организация работы по оказанию пожилым людям и инвалидам социально-консультативной помощи, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты | 01.01.02015г | 31.12.2015г | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы:  Адаптация приоритетных объектов обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | Е.И.Булаткина – заместитель заведующего отделом | Адаптация приоритетных объектов обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | X | 31.12.2015г | X | X | X |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»** | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие:  Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | Е.И.Булаткина – заместитель заведующего отделом | Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 12,3 | 1,1 | 2 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1:  Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Е.И.Булаткина – заместитель заведующего отделом | Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 12,3 | 1,1 | 2 |
| 2.1 | Контрольное событие программы  Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | Е.И.Булаткина – заместитель заведующего отделом | Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | X | 31.12.2015г | X | X | X |