РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2015 № 150 ст. Казанская

Об утверждении годового отчета

за 2014 год реализации муниципальной

программы Верхнедонского района

«Социальная поддержка граждан »

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнедонского района от 03.09.2013 №906 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района», от 04.09.2013 № 911 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхнедонского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет за 2014 год о реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1057, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Верхнедонского района по финансово-экономическим вопросам и имущественным отношениям И.М.Шапошникову.

Первый заместитель Главы

Администрации Верхнедонского района Г.А.Насонов

Постановление вносит

Отдел социальной защиты населения

Администрации Верхнедонского районаРостовской области

Верно.

Управляющая делами

Администрации Т.И. Шабельская

Приложение к постановлению

Администрации Верхнедонского района

от 13.02.2015 № 150

**Годовой отчет**

**за 2014 год о реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан»**

Муниципальная программа Верхнедонского района Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1057. Ответственным исполнителем является отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, соисполнителями - Администрация Верхнедонского района, отдел образования Верхнедонского района и МБУ Верхнедонского района «ЦСО». В течение 2014 года, в связи с уточнением финансирования отдельных мероприятий, постановлениями Администрации Верхнедонского района от 22.01.2014 №53, от 07.04.2014 № 389, от 22.05.2014 №542, от 28.08.2014 №832, от 14.11.2014 №1132, от 29.12.2014 № 1379 вносились изменения в муниципальную программу.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусматривалось 153 175,7 тыс. рублей, фактически исполнено 150 311,5 тыс.рублей (98,1%).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

Подпрограмма 2 - «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

Подпрограмма 3 – «Старшее поколение».

В соответствии с постановлением Администрации Верхнедонского районаот 03.09.2013 № 906 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района», приказом отдела социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области от 15.10.2013 № 41, утвержден план реализации муниципальной программы на 2014 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2014 год предусмотрено 76 600,7 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 заключено 59 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 753,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 74 671,2 тыс. рублей или 97,5%. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2014 года на постоянной основе.

Подпрограммой 1 предусмотрено 15 основных мероприятий, из них 13 мероприятий носят заявительный характер. Все мероприятия были реализованы в установленные сроки, в полном объеме, и в течение 2014 года выполнены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее – подпрограмма 2) на 2014 год предусмотрено

38 593,1 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 заключено 11 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 3 139,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 37 658,4 тыс. рублей или 97,6%. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2014 года на постоянной основе.

Подпрограммой 2 предусмотрено 18 основных мероприятий, мероприятия носят заявительный характер. Все мероприятия были реализованы в установленные сроки, в полном объеме, и в течение 2014 года выполнены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Старшее поколение» (далее – подпрограмма 3) на 2014 год предусмотрено 37 981,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 37 981,9 тыс. рублей или 100,0%. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 2014 года на постоянной основе.

Подпрограммой 3 предусмотрено 4 основных мероприятия, из них 3 мероприятия были реализованы в установленные сроки в полном объеме и в течение 2014 года выполнены. В течение 2014 года проводилась работа по созданию приёмной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов желающих вступить в данную программу не нашлось, данное мероприятие не выполнено.

Социальные услуги на протяжении 2014 оказывались Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Ежемесячно 685 гражданам были оказаны различного рода услуги.

Ежеквартально были организованы выезды мобильных бригад для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям, проживающих в отдаленных сельских территориях района, внедрена система обучения пожилых людей навыкам пользования персональным компьютером и сетью интернет, в целях организации досуга сформировано 8 клубов различной направленности.

В ходе анализа и мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что 36 основных мероприятий исполнены в установленные сроки, 1 основное мероприятие не выполнено.

Годовой отчет подготовлен согласно пункту 4 раздела 7 приложения к постановлению Администрации Верхнедонского района от 04.09.2013 № 911 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхнедонского района».

В связи с отсутствием в качестве участников программы сельских поселений, отсутствует информация «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, по муниципальным образованиям за год» [(таблица 13а)](#Par1470).

В связи с тем, что в программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены, таблица № 15 отсутствует.

В связи с тем, что при проведении торгов на приобретение путёвок в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и стационарные оздоровительные лагеря, экономии бюджетных средств не сложилось, информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Верхнедонского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году, (таблица №17) отсутствует.

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Верхнедонского района в отчетном году не производилось, данные для таблицы № 18 отсутствуют.

Мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» не предусматривают софинансирование субсидий из федерального бюджета, в связи с этим информация по таблице 19 отсутствует.

Мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей», предусматривают предоставление субсидий, подпадающих под действие постановления Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", информация представлена в таблице № 20.

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность муниципальных бюджетных и автономных учреждений Верхнедонского района в рамках данной программы не предусмотрена (информация для заполнения таблицы № 21 отсутствует).

Муниципальное задание в рамках реализации данной муниципальной программы подведомственным учреждениям вотчетном году было установлено подпрограммой 3 «Старшее поколение», данное мероприятие выполнено на 100%, (информация об исполнении приведена в таблице № 22).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 2 к годовому отчету (таблице № 13). Сведения о выполнении мероприятий в разрезе исполнителей приведены в приложении 3 (таблице № 14). Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий приведены в приложении № 4 (таблице № 16). Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому отчету .

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в отчетном периоде реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» следует признать эффективной.

Приложение №1 к годовому отчету

за 2014 год о реализации муниципальной

программы Верхнедонского района

«Социальная поддержка граждан»

Оценка эффективности муниципальной программы Верхнедонского района

«Социальная поддержка граждан»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» проводится в соответствии с разделом VI « Методика оценки эффективности муниципальной программы» с использованием показателей выполнения Программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений.

1. Проведение количественных оценок эффективности Программы по направлениям:

1.1. Степень достижения запланированных результатов (целей и решения задач) муниципальной программы Верхнедонского района (оценка результативности);

1.2.Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

1.3 Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

1.1. Расчет результативности муниципальной программы Верхнедонского района (данные по выполнению каждого показателя приведены в таблице 13) :

Е=(37,4/30,5+99,6/97,4+97/96,5+3,11/1,01+12,7/8,8+24,8/23,5+100/100+58,0/47,5)/8=1,41(141 %)

Значение показателя результативности Е более 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая.

1.2.Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств) (таблица 16)

П= 150311,5/153175,7\*100%= 98,1 %

Значение показателя результативности Е и значение показателя полноты использования бюджетных средств П более 80 процентов, степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню, оценивается как удовлетворительная.

1.3 Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Э= 98,1/141= 0,70

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э менее 1, такая эффективность оценивается как высокая.

2. Качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» оценивается в улучшении жилищных условий жителей Верхнедонского района, сокращении количества нуждающихся льготных категорий граждан.

Приложение №2 к годовому отчету

за 2014 год о реализации муниципальной

программыВерхнедонского района

«Социальная поддержка граждан»

Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2013 год | отчетный год | |
| План  2014 год | Факт  2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения района | процентов | 30,4 | 30,5 | 37,4 | Показатель выполнен |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процентов | 97,1 | 97,4 | 99,6 | Показатель выполнен. Постановление Администрации Верхнедонского района от 20.08.2014 №800 «О внесении изменений в Постановление от 17.04.2013г. №368 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта). |
| подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки от общего числа граждан, обратившихся и имеющих право на меры социальной поддержки | процентов | 96,1 | 96,5 | 97,0 | Показатель выполнен |
| подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | | | | | | |
| 2.1. | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | коэффициент | 1,01 | 1,01 | 3,11 | Показатель выполнен |
| 2.2. | Доля детей, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения района | процентов | 8,7 | 8,8 | 12,7 | Показатель выполнен |
| 2.3. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процентов | 23,5 | 23,5 | 24,8 | Показатель выполнен |
| 2.4. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | Процентов | 98,62 | 98,68 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 2.5. | Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | Процентов | 2,0 | 2,0 | 0,0 | Показатель выполнен |
| подпрограмма 3. «Старшее поколение» | | | | | | |
| 3.1. | Соответствие объема предоставленных муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг параметрам муниципального задания | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.2. | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 42,7 | 47,5 | 58,0 | Показатель выполнен.  Постановление Администрации Верхнедонского района от 28.08.2014 №829 «О внесении изменений в Постановление от 30.11.2012г. № 1431 «О мерах по повышению заработной платы отдельных категорий работников». |

-------------------------------

Приложение № 3 к годовому отчету

за 2014 год о реализации муниципальной

программы Верхнедонского района

«Социальная поддержка граждан»

Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельных категорий граждан | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Сформированы 3 дела для оплаты расходов на газификацию домовладений. Оплата производится Министерством труда и социального развития Ростовской области | нет |
| 1.1.2 | Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Адресная социальная помощь в виде социального пособия назначена 147 человекам, на основе социального контракта 6 человекам | нет |
| 1.1.3 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Верхнедонском районе | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Социальные обязательства выполнены в полном объеме, государственные пенсии выплачиваются 31 пенсионеру | нет |
| 1.1.4 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 293 ветеранов труда Ростовской области | нет |
| 1.1.5 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1172 ветеранов труда | нет |
| 1.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 290 тружеников тыла | нет |
| 1.1.7 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 20 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | нет |
| 1.1.8 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1121 гражданина, работающих и проживающих в сельской местности | нет |
| 1.1.9 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 756 семьям предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | нет |
| 1.1.10 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | оказана материальная и иная помощь для погребения 36 гражданам | нет |
| 1.1.11 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И.,  Директор МБУ Верхнедонского района «МФЦ»Яковчук А.А. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. | созданы условия для достижения муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | нет |
| 1.1.12 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. | обеспечено финансирование текущей деятельности отдела социальной защиты населения АдминистрацииВерхнедонского района Ростовской области | нет |
| 1.1.13 | Организация работы по приему документов для предоставления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | сформировано 27 дел для предоставления ежегодной выплаты донорам России, донорам СССР | нет |
| 1.1.14 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - 1081 человек | нет |
| 1.1.15 | Предоставление льгот на подписку газеты «Искра» льготным категориям граждан | Заместитель Главы Администрации  по социальным вопросам  Фомичев В.Е. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 782 человекам была предоставлена льготная подписка на районную газету «Искра» | нет |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | Объемы средств, необходимые для предоставления социальных выплат в 2014 году определены | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Х | 2020 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2: «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 2.1.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение оздоровления детей | Конкурсными процедурами были приобретены путевки. 257 детей оздоровлено в санаторно-оздоровительных лагерях и в стационарных оздоровительных лагерях | нет |
| 2.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | ежемесячные денежные выплаты на детей первого–второго года жизни произведены 205 малообеспеченным семьям на 212детей | нет |
| 2.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 80 многодетным семьям на 245 детей | нет |
| 2.1.4 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | ежемесячное пособие на ребенка выплачено 965 малообеспеченным семьям на 1536 детей | нет |
| 2.1.5 | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 38 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | нет |
| 2.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 56детям | нет |
| 2.1.7 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | за 2014 году малоимущим многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей выдано 35 сертификатов, подтверждающих право граждан на получение регионального материнского капитала | нет |
| 2.1.8 | Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | Назначение и выплаты не производились, одновременно три и более ребенка не рождалось | нет |
| 2.1.9 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | Назначение и выплаты не производились | нет |
| 2.1.10 | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | Заведующий отделом образования Бирюлин Д.И., руководители образовательных учреждений | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение оздоровления детей.  Предоставление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | Субсидия предоставлена в полном объеме, организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. За 2014 год оздоровлено 653ребенка | нет |
| 2.1.11 | Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Заведующий отделом образования Бирюлин Д.И., руководители образовательных учреждений | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации выплачена на 598 детей | нет |
| 2.1.12. | Меры социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей) в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Заведующий отделом образования Бирюлин Д.И., руководители образовательных учреждений | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 1 семье, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), выплачено единовременное пособие | нет |
| 2.1.13 | Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Заведующий отделом образования Бирюлин Д.И., руководители образовательных учреждений | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 5 получателям выплачено пособие при передаче ребенка в семью | нет |
| 2.1.14 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заведующий отделом образования Бирюлин Д.И., руководители образовательных учреждений | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | Назначено и выплачено 53 пособия детям сиротам, оставшимся без попечения родителей, 22 пособия детям сиротам на бесплатный проезд на автомобильном транспорте и двум приемным семьям (6 приемных детей) | нет |
| 2.1.15 | Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 69 женщинам на 69 детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 227 женщинам на 232 ребенка | нет |
| 2.1.16 | Расходы бюджета Верхнедонского района на оплату услуг банка социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Заведующий отделом образования Бирюлин Д.И., руководители образовательных учреждений | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Расходы бюджета выполнены в полном объеме | нет |
| 2.1.17 | Доставка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к местам отдыха и обратно | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Перевозка детей с соблюдением необходимых мер безопасности.  Охват детей находящихся в трудной жизненной ситуации необходимым количеством оздоровительных услуг | 124 ребенка доставлены в месту отдыха в оздоровительные лагеря и обратно | нет |
| 2.1.18 | Расходы на сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к местам отдыха и обратно | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Перевозка детей с соблюдением необходимых мер безопасности.  Охват детей находящихся в трудной жизненной ситуации необходимым количеством оздоровительных услуг | Сопровождающим детей вместу отдыха и обратно были выплачены командировочные | нет |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | Объемы средств, необходимые для предоставления социальных выплат в 2014 году определены | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Х | 2020 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
|  | Достижение целевых значения показателей доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | Заведующий отделом образования Бирюлин Д.И., руководители образовательных учреждений | Х | 2020 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 3: «Старшее поколение» | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов(в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И., директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 685гражданам оказываются социальные услуги | нет |
| 3.1.2 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограммы | обеспечено финансирование текущей деятельности МБУ Верхнедонского района «ЦСО» | нет |
| 3.1.3 | Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей | директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие;  повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Ростовской области | Ежеквартальный выезд мобильной бригады для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям проживающим на отдаленных сельских территориях района; на базе ЦСО внедрена система обучения пожилых людей навыкам пользования персональным компьютером и сетью интернет; в целях организации досуга сформированы 8 клубов различной направленности | нет |
| 3.1.4 | Организация работы по выявлению лиц, изъявивших желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И., директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие;  повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Ростовской области | Активизирована работа по выявлению лиц, изъявивших желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | нет |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | Объемы средств, для осуществления МБУ Верхнедонского района «ЦСО» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов(в том числе детей-инвалидов) в 2014 году определены | Заместитель заведующего отделом Булаткина Е.И. | Х | 2020 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |

Приложение № 4 к годовому отчету

за 2014 год о реализации муниципальной

программы Верхнедонского района

«Социальная поддержка граждан»

Таблица 16

Сведения

об использовании бюджета Верхнедонского района

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» за 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **муниципальной программа** | **«Социальная поддержка граждан»** | **всего** | **153175,7** | **150311,5** |
| **областной бюджет** | **126791,4** | **124115,4** |
| **федеральный бюджет** | **23435,9** | **23259,3** |
| **местный бюджет** | **2948,4** | **2936,8** |
| **внебюджетные источники** |  |  |
| **Подпрограмма 1** | **«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** | **всего** | **76600,7** | **74671,2** |
| **областной бюджет** | **62388,9** | **60468,2** |
| **федеральный бюджет** | **12319,7** | **12319,7** |
| **местный бюджет** | **1892,1** | **1883,3** |
| **внебюджетные источники** |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельных категорий граждан | всего | - | - |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта | всего | - | - |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Верхнедонском районе | всего | 1596,4 | 1596,3 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1596,4 | 1596,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | всего | 3383,6 | 3383,6 |
| областной бюджет | 3383,6 | 3383,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | всего | 13878,7 | 13878,7 |
| областной бюджет | 13878,7 | 13878,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | всего | 444,0 | 413,9 |
| областной бюджет | 444,0 | 413,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий | всего | 209,8 | 200,8 |
| областной бюджет | 209,7 | 200,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | всего | 29281,4 | 27528,7 |
| областной бюджет | 29281,4 | 27528,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | всего | 5734,4 | 5605,6 |
| областной бюджет | 5734,4 | 5605,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.10 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | всего | 181,9 | 181,8 |
| областной бюджет | 181,9 | 181,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.11 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | всего | 9275,1 | 9275,1 |
| областной бюджет | 9275,1 | 9275,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.12 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего | 144,6 | 135,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 144,6 | 135,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.13 | Организация работы по приему документов для предоставления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего | - | - |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.14 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | всего | 12319,7 | 12319,7 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет | 12319,7 | 12319,7 |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.15 | Предоставление льгот на подписку газеты «Искра» льготным категориям граждан | всего | 151,1 | 151,1 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 151,1 | 151,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»** | **всего** | **38593,1** | **37658,4** |
| **областной бюджет** | **27156,5** | **26401,2** |
| **федеральный бюджет** | **11116,2** | **10939,6** |
| **местный бюджет** | **320,4** | **317,6** |
| **внебюджетные источники** |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | всего | 3031,2 | 3031,2 |
| областной бюджет | 3031,2 | 3031,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | всего | 2163,3 | 2161,5 |
| областной бюджет | 2163,3 | 2161,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | всего | 2205,8 | 2204,4 |
| областной бюджет | 2205,8 | 2204,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | всего | 9823,9 | 9083,9 |
| областной бюджет | 9823,9 | 9083,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | всего | 68,7 | 66,8 |
| областной бюджет | 68,7 | 66,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | всего | 3618,3 | 3609,8 |
| областной бюджет | 1165,1 | 1161,1 |
| федеральный бюджет | 2453,2 | 2448,7 |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | всего | - | - |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 | Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей | всего | - | - |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.9 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | всего | 123,5 | - |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет | 123,5 |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.10 | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | всего | 962,3 | 962,3 |
| областной бюджет | 927,7 | 927,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 34,6 | 34,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.11 | Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 1416,0 | 1416,0 |
| областной бюджет | 1416,0 | 1416,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.12 | Меры социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей) в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | всего | 30,0 | 30,0 |
| областной бюджет | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.13 | Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | всего | 208,5 | 160,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет | 208,5 | 160,0 |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.14 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 6324,8 | 6318,6 |
| областной бюджет | 6324,8 | 6318,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.15 | Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | всего | 8331,0 | 8330,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет | 8331,0 | 8330,9 |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.16 | Расходы бюджета Верхнедонского района на оплату услуг банка социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | всего | 32,6 | 30,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 32,6 | 30,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.17 | Доставка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к местам отдыха и обратно | всего | 251,4 | 251,3 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 251,4 | 251,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.18 | Расходы на сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к местам отдыха и обратно | всего | 1,8 | 1,7 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1,8 | 1,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **«Старшее поколение»** | **всего** | **37981,9** | **37981,9** |
| **областной бюджет** | **37246,0** | **37246,0** |
| **федеральный бюджет** |  |  |
| **местный бюджет** | **735,9** | **735,9** |
| **внебюджетные источники** |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов(в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания | всего | 37246,0 | 37246,0 |
| областной бюджет | 37246,0 | 37246,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего | 735,9 | 735,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 735,9 | 735,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей | всего | - | - |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Организация работы по выявлению лиц, изъявивших желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | всего | - | - |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 5 к годовому отчету

за 2014 год о реализации муниципальной

программы Верхнедонского района

«Социальная поддержка граждан»

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» в 2014 году  Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время | | | | | | |
| Наименование  муниципального образования  Верхнедонского района (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета | |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Отдел образования Администрации Верхнедонского района Ростовской области | 96,4% | 3,6% | 927,7 | 100% | 34,6 | 100% |
| ВСЕГО: | 96,4% | 3,6% | 927,7 | 100% | 34,6 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 к годовому отчету

за 2014 год о реализации муниципальной

программы Верхнедонского района

«Социальная поддержка граждан»

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,  в рамках реализации муниципальной программы Верхнедонского района  «Социальная поддержка граждан» за 2014 год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014 | Первоначально доведенное муниципальное задание | | | | Муниципальное задание с учетом корректировки | | | | Причины корректировок | | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | | | Остаток средств на 01.01.2015 |
| объем услуг  (количество) | | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | | объем услуг  (количество) | | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | | объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | |
| социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, сохранившим или частично утратившим способность к самообслуживанию и активному передвижению | 0,0 | 9125 койко-день | | 4965,7 | | 9125 койко-день | | 4921,4 | | Внесение изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2014 год и на плановыйпериод 2015 и 2016 годов» от 05.05.2014 № 131-ЗС, Решение Верхнедонского районного собрания депутатов РО «О внесении изменений в решение собрания депутатов Верхнедонского района от 06.12.2013 № 224 «О бюджете Верхнедонского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 04.12.2014 № 279, Уведомление Министерства Труда и социального развития РО от 23.12.2014 № 611 | | 9125 койко-дней | 4921,4 | | 0,0 |
| социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том-числе детям-инвалидам) на дому, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью | 0,0 | 660 человек | | 31795,2 | | 660 человек | | 32233,9 | | Внесение изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2014 год и на плановыйпериод 2015 и 2016 годов» от 05.05.2014 № 131-ЗС, Решение Верхнедонского районного собрания депутатов РО «О внесении изменений в решение собрания депутатов Верхнедонского района от 06.12.2013 № 224 «О бюджете Верхнедонского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 04.12.2014 № 279, Уведомление Министерства Труда и социального развития РО от 23.12.2014 № 611 | | 660 человек | 32233,9 | | 0,0 |
| ВСЕГО: |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| Общехозяйственные затраты – 705,2 тыс. рублей, в том числе:  - 90,7 тыс. рублей (услуги связи);  - 614,5 тыс. рублей (коммунальные услуги.  Затраты целевые -121,4 тыс. рублей ( налог на имущество, транспортный налог, налог на землю). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  |  |